Patrik Prepsl

IČO: 69336652

Hausmannova 3003/9

143 00 Praha Modřany

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka | #### Datum |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 17-0066/o | #### Monzerová/PRAV/5663 |  |

Objednávka

Objednáváme u Vás projektový management při redesignu webu (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je projektový management při redesignu webu.

Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Marek Vácha e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon:xxxxxxxxx.

Projektový manažer bude řídit 8 etap projektu:

1. etapa: Navázaní spolupráce s projektovým manažerem - termín: březen 2017

- proniknutí do pozadí celého online řešení IPR Praha

- zjištění nedostatků, požadavků a plánů, co je cílem redesignu webu

- zjištění obecného názoru a potřeb veřejnosti

- průzkum funkčnosti administrace

- analýza dosavadních smluv a proběhlé problémy z praxe

Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha

2. etapa: Výběrové řízení - termín: jaro 2017

- příprava podkladů pro zadávací dokumentaci

Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha

3. etapa: Vítěz výběrového řízení, onboarding - termín: jaro/léto 2017

- briefing IPR s vítězem zakázky

- započetí všech prací, analýz a průzkumů

Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha

4. etapa: Zjišťování potřeb (IPR Praha a reprezentativní vzorek veřejnosti) - termín: jaro/léto 2017

- zajištění průzkumu koordinovaného s reprezentativním vzorkem veřejnosti

- zapojení odborné veřejnosti (MHMP, developeři atp.) a zjišťování jejich potřeb

- studie světových trendů v územním plánování a budoucnost oboru

- zajištění výstupů s doporučeními

Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha

5. etapa: Analýza stávajícího webu a veškerých online aktivit - termín: jaro/léto 2017

- srovnání s top weby v oboru

- podpora a komunikace s dodavatelem

- zajištění výstupů s doporučeními

Tuto etapu  zajistí primárně dodavatel ze svého pohledu a zdrojů. Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha.

6. etapa: Návrh strategického dlouhodobého online konceptu - termín: léto 2017

- odřízení prezentace strategie a vize

- odřízení prezentace webu a online komunikace (jak IPR  Praha bude komunikovat a vynikat v online komunikaci)

- Jaké problémy řeší? Jaké inovace přináší? Co navíc IPR Praha umožní? Smart Cities? A/B testing připravovaného řešení?

Tato etapa bude zahrnovat konzultační a schvalovací kroky zástupců IPR Praha.

7. etapa: Development a ladění nového webu - termín: podzim 2017

- komunikace a management dodavatele

- finalizace webu

- předání webu

- hosting

- uzavření beta testu

- testovaní a kontrola

- migrace dat a obsahu

- součinnost původního dodavatele - možná nebude nezbytně nutné

- servisní smlouva

8. etapa: Spuštění nového webu - termín: prosinec 2017

- zajištění školení IPR Praha na novou administraci

- kontrola SEO a Google Analytics implementace

- nastavení GA Goals pro měření trendu oproti starému webu

Termín a místo plnění předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky: do 15. 12. 2017.

Cena předmětu objednávky:

Hodinová sazba: 800,- Kč, bez DPH, maximální počet hodin 250.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.

Dodavatel není plátcem DPH.

Fakturace bude probíhat na základě výkazu skutečně odpracovaných hodin po etapách.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem.

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za dodavatele …………………………………….........

Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této objednávky a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této objednávky, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této objednávky, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

Obchodním tajemstvím se pro účely této objednávky rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

Za každé jednotlivé porušení povinností týkajících se ochrany důvěrných informací                      a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle  tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá objednatel předmět této objednávky pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

S pozdravem

Mgr.  Adam Švejda

ředitel Sekce vnějších vztahů