Příloha k dodatku č.1 - Změnový list č.1

**„KS Ústí nad Labem – protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky“**

Spr 2259/2020

**REKAPITULACE - CELKOVÁ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena včetně DPH** |
|  | **Smlouva o dílo** | **2 333 359,47 Kč** | **490 005,49 Kč** | **2 823 364,96 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 | 181 327,50 Kč | 38 078,77 Kč | 219 406,27 Kč |
|  | Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 | -73 552,83 Kč | -15 446,09 Kč | -88 998,92 Kč |
|  | **Vícepráce/méněpráce celkem** | **107 774,67 Kč** | **22 632,67 Kč** | **130 407,35 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cena díla dle dodatku č.1** | **2 441 134,14 Kč** | **512 638,16 Kč** | **2 953 772,31 Kč** |

V Ústí nad Labem dne 5.8.2021

Za zhotovitele : KANALIZACE-UL, s.r.o. Za objednatele : Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem Tomáš Rygl - jednatel Martin Souček - referent investičního útvaru