**Příloha č. 2 – Časový harmonogram**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok***  ***Roky 2015-2016*** | ***9 / 2015*** | ***10 / 2015*** | ***11 / 2015*** | ***12 2015*** | ***1 / 2016*** | ***2 / 2016*** | ***3 / 2016*** | ***4 / 2016*** | ***5 / 2016*** | ***6 / 2016*** | ***7 / 2016*** | ***8 / 2016*** | ***9 / 2016*** | ***10 / 2016*** | ***11 / 2016*** | ***12 / 2016*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Řízení projektu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Úvodní setkání realizátora a partnera | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Školení |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Přenos dobré praxe z ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Aktivita 1.1.4 IT vybavení pro 6 prac. RDA Nord pro zpracování GIS dat |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5 Konference RDA Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Aktivita 1.1.6. RDA Nord zvyšuje povědomí o moderních metodách ve strateg./regionálním plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Monitorovací cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok***  ***Rok 2017*** | ***1 / 2017*** | ***2 / 2017*** | ***3 / 2017*** | ***4 / 2017*** | ***5 / 2017*** | ***6 / 2017*** | ***7 / 2017*** | ***8 / 2017*** | ***9 / 2017*** | ***10 / 2017*** | ***11 / 2017*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** |
| **Řízení projektu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Úvodní setkání realizátora a partnera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Přenos dobré praxe z ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 IT vybavení pro 6 prac. RDA Nord pro zpracování GIS dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.5 Konference RDA Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.6. RDA Nord zvyšuje povědomí o moderních metodách ve strateg./regionálním plánování |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.7. Monitorovací cesta |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |