**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ**

**(Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání)**

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena: *neveřejný údaj*

IČ: 00551023

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

číslo účtu: *neveřejný údaj*

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Moore Czech Republic s.r.o. (dříve BDO Advisory s.r.o.)**

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupena: *neveřejný údaj*

IČ: 27244784

DIČ: CZ27244784

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

číslo účtu: *neveřejný údaj*

datové schránky: uriusvn

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „*Smluvní strany*“ a každý samostatně jako „*Strana*“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), Poskytovatel v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky předložil nabídku a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy (Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání), která byla Smluvními stranami podepsána dne 29. 8. 2019, přičemž účinnosti nabyla téhož dne, a která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2019 (dále jen „*Smlouva*“).
   2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout návrh pravidel zapojení zaměstnavatelů při nastavování parametrů a realizace modularizovaných rekvalifikací, jejich pilotáž a podpora implementace systému dle specifikace v příloze č. 1 a 2 Smlouvy a závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené a předané výstupy plnění dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši a za podmínek stanovených v článku 8 Smlouvy.
   3. Plnění dle Smlouvy je financováno z projektu „Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli“ registrační číslo CZ.03.1.54/0.0/0.0/15\_020/0007502 (dále jen „*Projekt*“).
   4. V důsledku okolností ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ, které vznikly v průběhu realizace Veřejné zakázky a které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a svým počínáním sám nezpůsobil, bylo zahájeno jednání o změně obsahu Smlouvy ve smyslu článku 13.1 Smlouvy, přičemž celková povaha Veřejné zakázky, rozsah předmětu plnění a odměna za celý předmět plnění dle Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění.
   5. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání Smlouvy dle čl. 11. 2 Smlouvy o 4 měsíce a s tím související potřebě změny platebních (fakturačních) podmínek dle odst. 8.3 Smlouvy a harmonogramu plnění dle Přílohy č. 5 Smlouvy. Důvodem změn Smlouvy je dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti s COVID-19 (vydaná mimořádná opatření a vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády ČR v průběhu realizace Veřejné zakázky), která značně ztěžuje realizaci části plnění předmětu Smlouvy týkající se teoretických rekvalifikačních kurzů a v případě praktických částí rekvalifikačních zkoušek jejich realizaci po značnou dobu vůbec neumožňovala.
   6. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.
   7. Konkrétní změny závazku ze Smlouvy jsou blíže specifikovány v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.
2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících úpravách Smlouvy.

* 1. Článek 3.5 Smlouvy se upravuje následovně:

*Předmět smlouvy je Poskytovatel povinen předat nejpozději do 29 měsíců od podpisu Smlouvy.*

* 1. Článek 11.2 Smlouvy se upravuje následovně:

*Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 29 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.*

* 1. Článek 8.3 Smlouvy se upravuje následovně:

*Odměna za předmět Smlouvy bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“) ve čtvrtletních splátkách, které budou vystaveny Poskytovatelem a předány Objednateli na základě zápisu jednání Řídícího výboru projektu, který potvrdí soulad plnění předmětu Veřejné zakázky s obsahem Přílohy č. 2 Smlouvy a s dohodnutým harmonogramem případně na základě akceptačních protokolů o převzetí jednotlivých výstupů:*

*1. splátka ve výši maximálně 15 % celkové odměny nejdříve po 3 měsících realizace zakázky*

*2. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 6 měsících realizace zakázky*

*3. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 9 měsících realizace zakázky*

*4. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 12 měsících realizace zakázky*

*5. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 15 měsících realizace zakázky*

*6. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 18 měsících realizace zakázky*

*7. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 21 měsících realizace zakázky*

*8. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 24 měsících realizace zakázky*

*9. poslední splátka zbývající odměny zakázky po skončení realizace zakázky a po akceptaci všech výstupů v souladu obsahem Přílohy č. 2 Smlouvy[[1]](#footnote-1).*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Orientační harmonogram nahrazuje novou Přílohou č. 5 ve znění tohoto Dodatku č. 2. Ostatní přílohy zůstávají nezměněny.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Smlouva zůstává mimo tento Dodatek č. 2 nedotčena a znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu o předmětu a rozsahu změny Smlouvy.
   2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
   4. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří nová Příloha č. 5 Smlouvy - Orientační harmonogram.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovatel  V Praze dne dle elektronického podpisu | **Objednatel**  V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................  jednatel  Moore Czech Republic s.r.o. | .........................................................................  náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti  Česká republika – Ministerstvo práce  a sociálních věcí |

1. Poskytovatel ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 vyfakturoval a Objednatel zaplatil reálně 75 % celkové odměny z maximální možné výše 87 % již uskutečněných splátek (1. – 7.). Zbývající splátky (8. a 9.) v reálné zbývající výši 25 % celkové odměny tak budou rozděleny v poměru max. 12 % a zbývající část odměny, tj. min. 13 %). [↑](#footnote-ref-1)