Dodatek č. 4

S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 	82/2020

# Název díla:

# “Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – úprava mostní konstrukce” -

# projektová dokumentace DSP a DPS

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DIPONT s.r.o.

Se sídlem:	Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec

IČO:	28693094

DIČ:	CZ28693094

zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Společnost DIPONT s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

07.02.2020

Důvod termínového dodatku k SOD je na straně objednatele, který z provozních důvodů svolává závěrečný výrobní výbor až po 3 měsících od výzvy objednatele.

Dodatkem č. 4 se mění následující:

Původní znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020 - splněno

Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 30.09.2021

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020 - splněno

Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 30.09.2021

Ukončení díla (po schválení v  komisi objednatele):			 do 29.10.2021

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 1.9.2021					Ústí nad Labem, dne 31.8.2021

……………………………………			…………………………………….

technický ředitel					jednatelka spolčenosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			DIPONT s.r.o.