**Dodatek č.1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli**

**"Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň"**

*Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, PO 5.1 – Energetické úspory v kombinaci s programem Nová zelená úsporám*

****

Tento **Dodatek č. 1** ke **Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli**

uzavřené dne 1. 7. 2021 dle **ustanovení § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií  
ve spojení s** § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

(dále jen "**Dodatek**")

se uzavírá

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika – Okresní soud Plzeň-město**

(název příjemce energetických služeb):

sídlo: Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň – Východní Předměstí

IČO: 00024759

e-mail: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: ČNB, č. účtu 726311/0710

zastoupený: Mgr. Petra Pavlíčková, předsedkyně soudu

(dále jen „**Klient**“)

a

**MVV Energie CZ a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 14942

IČO: 496 85 490

DIČ: CZ49685490

e-mail: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2, č. ú.: 16024453/0300

zastoupený: Jörgem Lüdorfem, předsedou představenstva a   
XXXXXXXXXX, členem představenstva

(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

# Úvodní prohlášení

## Účelem tohoto dodatku Smlouvy o energetických službách je úprava termínů poskytování garance s ohledem na schvalovací procesy, bez nichž nebylo možné podepsat Smlouvu o energetických službách, úpravy zúčtovacích období, upravení povinností Klienta a ESCO ve vztahu k demontáži a likvidaci nahrazovaných zařízení, ujednání ohledně základních prostých opatření, a že součástí smlouvy žádná prostá opatření nejsou, a doplnění údaje požadovaného na fakturách vystavovaných Klientovi.

# Změna smlouvy

## V článku 2, odst. 1 h) mění takto

**původní text**

##### **„doba poskytování garance“** znamená dobu od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

**na text:**

## **„doba poskytování garance“** znamená dobu od **1. 1. 2022** do **31. 12. 2031**, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

##### 

## v článku 2, odst. 1 ss) mění

**původní text**

##### **„zúčtovací období“** znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. První zúčtovací období trvá od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 další zúčtovací období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031;

**na text**

##### **„zúčtovací období“** znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. První zúčtovací období trvá od **1. 1. 2022** do **31. 12. 2022** další zúčtovací období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031;

## článek 6, odst. 3 l) se mění

**původní text**

##### demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci;

**na text**

##### demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení. **ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení**. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO povinna je bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci;

## v článku 10 odst. 4 s **mění**

**původní text**

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6.

**na text**

## Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úspor nákladů **jen a pouze v té výši, která danému základnímu prostému opatření odpovídá. Úspora ze základního prostého opatření by byla uvedena v příloze č. 6.**

## v článku 10 se nově doplňuje odst. 5 ve znění:

## **Smluvní strany zároveň potvrzují, že součástí této smlouvy nejsou žádná Základní prostá opatření.**

## v článku 22, odst. 5 se doplňuje bod o) ve znění

## **registrační číslo projektu dle SFŽP: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/00006756**

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky.

## Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Klient obdrží jedno a ESCO dvě vyhotovení.

## Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

## Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

## Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění dodatku Smlouvy v Registru smluv zajistí Klient.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za Klienta: |  | Za ESCO: |
| V Plzni, dne 2. 9. 2021 |  | V Praze, dne 2. 9. 2021 |
|  |  |  |
| Mgr. Petra Pavlíčková  Předsedkyně soudu  Česká republika – Okresní soud Plzeň- město |  | Jörg Lüdorf  *Předseda představenstva*  MVV Energie CZ a.s. |
|  |  |  |
|  |  | XXXXXXXXXX  *Člen představenstva*  MVV Energie CZ a.s. |