Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2021/712/Lt
Název veřejné zakázky:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P
Název projektu OPŽP – 152. výzva :	Renovace budovy P v areálu FNUSA Brno 5.3a
Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0013652
Název projektu OPŽP – 152. výzva:	Renovace budovy P v areálu FNUSA Brno 5.3b
Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0013650
Evidenční číslo VVZ:	Z2020-043055
Evidenční číslo zadavatele:	73/2020
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel :	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace
sídlo:	Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Zhotovitel :	GEMO a.s.
obch. rejstřík:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
sídlo:	Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající:	Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
IČO:	13642464
DIČ:	CZ13642464
bank. spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu:	264847811/0100
SWIFT:	KOMBCZPP
II.
Význam a účel smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem (dále také jen „veřejná zakázka“) a jejím účelem je stanovení práv a povinností smluvních stran při provedení stavby s názvem „Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P“.

III.
#### Výchozí podklady a údaje
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.5.2021 sestavená dle následujících podkladů:
  1. zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
  2. výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy
  3. projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Údaje o stavbě (dále také jen „stavba“):
1. název stavby: „Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Stavební úpravy v objektu P“
2. místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova P, pozemek parc. č. 1735/2, k.ú. Staré Brno (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
3. charakteristika stavby: stavba trvalá
IV.
#### Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce – rekonstrukci budovy P včetně dalších souvisejících úprav dle jednostupňové projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 29220785 (dále jen „projektová dokumentace“) spočívající v provedení úprav architektonicko-stavebních, stavebně konstrukčních, požárně bezpečnostních, dále v provedení zdravotně-technické instalace, vytápění a rozvodů chladu, silnoproudu, slaboproudu, rozvodů medicinálních plynů, vzduchotechniky, MaR, EPS + ERO, realizaci nového venkovního únikového ocelového schodiště, zbourání redukční stanice a jejím opětovném vybudování v zadní části za schodištěm, demontáži stávající a vybudování nové úpravny vody s automatizací vč. rozvodů v 1. PP. Součástí stavebních úprav je i demontáž a následné zateplení obvodového pláště objektu P vč. souvisejících úprav (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu.
3. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
V.
Cena díla
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu (dále jen „cena díla“):
cena bez DPH 59 495 037,- Kč
DPH 12 493 957,77 Kč
cena celkem vč. DPH 71 988 994,77 Kč
(slovy: sedmdesát jedna milionů devět set osmdesát osm tisíc devět set devadesát čtyři korun
českých a sedmdesát sedm haléřů)
1. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje všechny eventuální náklady související s předmětem plnění této smlouvy, zejména dopravné, stravné, správní a licenční poplatky, clo, kursové rozdíly, materiál, odstranění odpadů apod. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.
2. Fakturace ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude probíhat do plné výše sjednané ceny díla, a to měsíčně zpětně, dle skutečně provedených prací (prostavěnosti) v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlasených objednatelem na základě zjišťovacího protokolu (dále jen“ zjišťovací protokol“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po podpisu zjišťovacího protokolu ze strany objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol podepsaný pověřenými zástupci smluvních stran.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky související s prováděním díla. K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den měsíce, za který je prováděno vyúčtování.

VI.
Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude probíhat takto:
  1. až do výše 90% ceny díla bez DPH bude objednatelem hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, které budou smluvními stranami písemně odsouhlaseny vždy na konci příslušného kalendářního měsíce na základě zjišťovacího protokolu podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
  2. zbývající část ceny díla do výše 10% ceny díla bez DPH představuje zádržné (dále jen „zádržné“), které bude vyplaceno objednatelem zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy dle dohody smluvních stran takto:

    1. Část ceny díla ve výši 5% ceny díla bez DPH bude uhrazena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby. Termín nabytí právní moci kolaudačního souhlasu se objednatel zavazuje bezodkladně sdělit zhotoviteli. Objednatel se zavazuje a je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí díla bez vad a nedodělků podat příslušným orgánům státní správy žádosti o souhlasná stanoviska ke kolaudačnímu řízení a následně bez zbytečného odkladu po jejich obdržení podat příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

    1. Část ceny díla ve výši 5% ceny díla bez DPH bude uhrazena do 30 dnů po uplynutí záruční doby dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy za podmínky, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky, které se vyskytly v záruční době, a za podmínky, že objednatel neuplatnil u zhotovitele nároky z titulu odpovědnosti za vady a poskytnuté záruky, případně jiné peněžité pohledávky z titulu nahrazení nákladů na odstranění včas neodstraněných oznámených vad, z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. V případě, že objednatel důvodně uplatnil u zhotovitele nároky podle předchozí věty, objednatel uhradí zhotoviteli zádržné dle tohoto bodu této smlouvy snížené o částku použitou na úhradu těchto svých pohledávek za zhotovitelem. Objednatel je výslovně oprávněn započíst svou pohledávku z důvodu nároku z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady/ze záruky a pohledávku z titulu náhrady škody, resp. smluvní pokuty za zhotovitelem oproti nároku zhotovitele na úhradu zádržného.

1. Smluvní strany se dohodly, že zádržné dle čl. VI. odst. 1., písm. b), bod ii. této smlouvy může být nahrazeno bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu záruční doby dle čl. XI. této smlouvy. Podrobnosti bankovní záruky, podmínky jejího vystavení a uplatnění nároků objednatele z bankovní záruky jsou stanoveny v čl. XII. této smlouvy. V případě, že zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku ve výši odpovídající části zádržného dle čl. VI. odst. 1, písm. b), bod ii. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla představující zádržné dle čl. VI. odst. 1., písm. b), bod ii. této smlouvy, případně poníženou o částky uvedené v článku VI. odst. 1, písm. b), bod ii. této smlouvy této smlouvy (oprávněné pohledávky objednatele), a to do 30 dnů od předložení záruční listiny objednateli.
2. Splatnost faktur (s výjimkou částky představující zádržné) je sjednána ve lhůtě 30 dní od doručení faktury objednateli. Závazek splatnosti ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel doručí do 5 pracovních dnů kalendářního měsíce následujícího po provedení prací objednateli soupis prací provedených v předchozím kalendářním měsíci včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do 5 pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze vada či nedodělek plnění.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po odsouhlasení provedených prací v příslušném kalendářním měsíci pověřenými zástupci smluvních stran.
5. Faktura musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat název a registrační číslo projektu (viz záhlaví této smlouvy) a větu: „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životního prostředí, 152. výzva, registrační číslo CZ.05.5.11/0.0/0.0/23_152/0013652 - a to všechny faktury mimo faktury za vzduchotechniku, a faktury za vzduchotechniku (rozpočet D.1.01.4f Vzduchotechnika) budou označeny: „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životního prostředí, 152. výzva, registrační číslo CZ.05.5.11/0.0/0.0/23_152/0013650. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol podepsaný pověřenými zástupci smluvních stran. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, takovou faktury ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy. V případě, že mají mezi sebou smluvní strany uzavřeno více smluv, je zhotovitel povinen fakturovat z každého takovéto smlouvy samostatně. V případě výpovědi nebo jiného ukončení smlouvy kteroukoliv smluvní stranou bude faktura na příslušnou poměrnou část úhrady doručena nejpozději poslední den platnosti smlouvy.
6. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.
7. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu §10 odst. 2, písm. b), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se
      úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VII.
Doba provádění díla
1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to do 5 pracovních dnů od písemné (e-mailové) nebo telefonické výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVI odst. 2 této smlouvy. V případě, že objednatel neodešle zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště ani do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XIV odst. 4.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle časového a finančního harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Při provádění díla je nutné dodržovat projektovou dokumentaci v souladu se zoologickým  posudkem. Před realizací díla je pověřený zástupce zhotovitele povinen provést kontrolu všech kritických míst, tj. všech otvorů, narušení a spár pláště budovy. V případě, že během realizace díla budou ptáci nalétávat na budovu dotčenou stavbou anebo bude zjištěno hnízdění ptáků, je nutná okamžitá konzultace s odborníkem. Stavební práce je vhodné situovat mimo hnízdění období vlaštovky a jiřičky, tj. květen až srpen. V průběhu realizace je zhotovitel povinen kontrolovat zejména výskyt (přelety) zvláště chráněných druhů živočichů. V případě jakýchkoliv zjištění je nutná okamžitá konzultace s odborníkem, aby mohl být navržen v souladu s ním další postup řešení situace.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace díla se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, nemožnosti objednatele poskytnout součinnost k provádění díla z provozních důvodů (např. nemožnost vyklizení budovy, nepřístupnost oddělení), nemožnosti provádění díla v důsledku ochrany chráněných druhů živočichů dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy a které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po zhotoviteli nebo objednateli spravedlivě požadovat. S ohledem na aktuální situaci pandemie koronaviru, za které je tato smlouva uzavírána, se překážky plnění výslovně považuje prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných dílů, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku pandemie. O vzniku překážky je strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
VIII.
Způsob provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. X této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami, jakož i nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy, dále také v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo.
3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, technickému a autorskému dozoru a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.
5. Dílo bude prováděno za plného provozu objednatele, který je zdravotnickým zařízením poskytujícím nepřetržitou zdravotní péči. Plným provozem se rozumí za zachování běžného provozu a logistiky kolem stavebními pracemi dotčené jednotky. Zhotovitel je povinen jednoznačně respektovat hygienické normy regulující hlučnost stavby, dodržovat noční klid a provedení hlučných prací je nutné konzultovat předem s objednatelem (zejména s nejblíže umístěnými zdravotnickými pracovišti objednatele). Budova P dotčená rekonstrukcí bude před zahájením stavebních prací kompletně vyklizena.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je dílo prováděno ve zdravotnickém zařízení se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné navazující prostory při provádění díla dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory objednatele než jednotku dotčenou stavbou je zhotovitel povinen oznámit objednateli v dostatečném předstihu, alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že je pro zhotovení díla nutná výše uvedená součinnost objednatele a tento ji není schopen poskytnout, např. z provozních nebo jiných příčin – aktuální nemožnost omezit provoz na dotčené klinice, atd., doba plnění neběží, resp. se prodlužuje o dobu nutnou k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje a je povinen provádět dílo prostřednictvím všech osob, které uvedl jako členy realizačního týmu ve své nabídce na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Seznam členů realizačního týmu může být měněn nebo doplňován pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, a to písemnými číslovanými dodatky ve smyslu ust. čl. XVIII. odst. 7 této smlouvy. Nový člen realizačního týmu musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jako nahrazovaný člen.
IX.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li to příloha č. 2 této smlouvy.
Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. odst. 1 písm. a), resp. v čl. XVII. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.
X.
#### Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.
Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 občanského zákoníku. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
1. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu veškerou součinnost nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu.
#### XI.
#### Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců s výjimkou použitých výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky a zařízení platí záruční podmínky a záruční doba v délce poskytované jejich výrobci či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. X odst. 3 této smlouvy.
2. Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
6. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XII.
Bankovní záruka
1. Zhotovitel je oprávněn za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného dle VI. odst. 1. písm. b), bod ii. této smlouvy před uplynutím záruční doby poskytnout objednateli k zajištění splnění povinností zhotovitele dle čl. XI. této smlouvy a k zajištění finančních závazků zhotovitele z titulu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit objednatele až do částky odpovídající 5% ceny díla bez DPH dle čl. VI. odst. 1 písm. b), bod ii. této smlouvy v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou v souvislosti odpovědností za vady a zárukou za jakost díla dle čl. XI. této smlouvy. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první písemnou žádost objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku jejího předložení objednateli účinná.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen nejpozději 10 dnů před datem poskytnutí bankovní záruky předložit objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení návrhu textu záruční listiny. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné oprávněné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
6. Bankovní záruka musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, tj. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČO: 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno až do výše částky představující 5% z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1, písm. b)., bod ii. této smlouvy, a to v případě, objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou v souvislosti odpovědností za vady a zárukou za jakost díla dle čl. XI. této smlouvy. Banka poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku, a to na dobu do konce záruční doby dle čl. XI. odst. 1, 6 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v  termínu daném touto smlouvou odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut, náhradu škody či úhradu všech peněžitých závazků za porušení povinností, které jsou zhotoviteli stanoveny touto smlouvou, nebo mu z této smlouvy vzniknou.
8. Jestliže objednatel uplatní právo z bankovní záruky, je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
9. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby dle čl. X. odst. 1 této smlouvy (resp. dle čl. X. odst. 6 této smlouvy). V případě, že bude v záruční době uplatněna objednatelem reklamace, prodlouží zhotovitel platnost záruky, a to i opakovaně tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku objednatele z uplatnění vady.
10. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v čl. V odst. 1. této smlouvy.

XIII.
#### Ukončení smlouvy a sankce
1. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že:
  1. zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, zejména čl. VIII. odst. 2 - 6 a IX. této smlouvy a zjištěné závady, resp. rozpor se smlouvou neodstraní bezodkladně po výzvě objednatele;
  2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s čl. VIII. odst. 7 této smlouvy, tj. provedl změnu realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
  3. na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 Tuto smlouvu je rovněž možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
1. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s čl. XVI. odst. 2 – 6 této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při provádění díla dle čl. VII. odst. 1, 2, 3, a to ve výši 0,01 % z ceny celého díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční době dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,005 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
6. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak v případech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.
7. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
9. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
XIV.
Změny díla
1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nelze-li ocenit novou práci pomocí cen uvedených ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, avšak tyto práce jsou obsaženy v ceníku stavebních prací RTS a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny dle aktuální platné cenové úrovně tohoto ceníku. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor.
4. Objednatel je povinen v případě méněprací i víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ust. § 222 uvedeného zákona. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.
5. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVIII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.
XV.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen si při plnění této smlouvy počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli v souvislosti s jeho činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu závadný stav odstranit a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží zadavateli.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i poddodavatelé byli pojištěni.
5. Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu zadavatele, jsou povinni viditelně nosit označení zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a nasmlouvaných poddodavatelů při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic v místě plnění veřejné zakázky. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele. Současně zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými organizačními směrnicemi, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a řídit se jejími ustanoveními.
XVI.
#### Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení  v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel na své náklady zajistí pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavby včetně přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou před zahájením prací, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku. Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci dle tohoto odstavce na el. nosiči dat ve formátu jpg objednateli do 30 dnů od převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Zhotovitel na své náklady zajistí pořízení fotodokumentace průběhu a postupu stavebních prací na el. nosiči (zejm. především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.
5. Zhotovitel na své náklady zajistí pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem. Zhotovitel je povinen předat veškerou fotodokumentaci objednateli dle odst. bodů 4 až 5 tohoto článku v digitální podobě ve formátu jpg nejpozději při předání díla dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a poddodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
7. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
10. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2031, neboť je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
12. Zhotovitel je souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinen předložit objednateli při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo služeb, které chce zhotovitel realizovat prostřednictvím poddodavatelů (týká se poddodavatelů, jejichž podíl převýší 5% jejich účasti na plnění příslušné veřejné zakázky), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Veškeré změny týkající se poddodavatelů (jejichž podíl převýší 5% jejich účasti na plnění příslušné veřejné zakázky) je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do 2 pracovních dnů od zjištění příslušné změny. V případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které vedlo k uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen identifikovat všechny poddodavatele. Poddodavatelé (jejichž podíl převýší 5% jejich účasti na plnění příslušné veřejné zakázky), kteří nebyli identifikováni podle věty první tohoto odstavce při procesu zadávání příslušné veřejné zakázky akteří se zapojí do plnění této smlouvy až následně, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění předmětu této smlouvy tímto poddodavatelem. Závazek podle předchozího odstavce se považuje za splněný, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu, a to dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
14. Zhotovitel poskytne objednateli nebo jím určené osobě veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci pro zpracování monitorovacích zpráv a hlášení v souvislosti s realizací této smlouvy.
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerou zadávací a projektovou dokumentací k danému dílu a neshledal v ní ani mezi jejími dílčími částmi rozpor, jenž by bránil provedení a dokončení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla je plněním možným, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu smlouvy nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.
16. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zadavatele zhotovitel svým podpisem této smlouvy uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
XVII.
Osoby pověřené k provádění díla
Objednatel pověřil:
1. jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz
2. prováděním technického dozoru své pracoviště: ÚIRT - Oddělení investičního rozvoje, tel.: 543 182 126 (543 182 141), sekr.oir@fnusa.cz
3. osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP budou zhotoviteli sděleny do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Zhotovitel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxxx tel.: xxxx, e-mail: xxxx

stavbyvedoucího: xxxx tel.: xxxx, e-mail: xxxx
Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.
XVIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č. 1:	výkaz výměr
Příloha č. 2:	přehled sankcí
Příloha č. 3:	harmonogram provedení díla
Příloha č. 4:	seznam členů realizačního týmu
1. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
4. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
6. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Olomouci dne:	01. 09. 2021	V Brně dne: 07. 09. 2021
................................................. ...................................................
Ing. Jaromír Uhýrek	Ing. Vlastimil Vajdák
Předseda představenstva	ředitel
GEMO a.s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně