Dodatek č. 1

k SOD č. OISM 0083/21

„Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |  |
|  | **Název:** | **ARROW, spol. s.r.o.**  Jevíčská 55/2, 571 1 Moravská Třebová |
|  | **Telefon:** | +420 461 311 426 |
|  | **DIČ:** | CZ46504371 |
|  | **IČO:** | 46504371 |
|  | **Zastoupen:** | Miloslav Šíp |
|  | **Bankovní spojení:** | xxxxx  xxxxx |
|  | **Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** | Miloslav Šíp |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Město Moravská Třebová**  nám. T. G. Masaryka 32/29 |
|  | **Telefon:** | +420 461 353 160 |
|  | **DIČ:** | CZ00277037 |
|  | **IČO:** | 00277037 |
|  | **Zastoupen:** | Ing. Milošem Mičkou, starostou města |
|  | **Bankovní spojení:** | xxxxx.  xxxxx |
|  | **Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** | xxxxx |

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 83/2021 ze dne 28. 05. 2021 (dále jen „dodatek“)

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změny předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení prací.
   2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně těchto ustanovení smlouvy o dílo:
      1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaném v čl. I. smlouvy. Změna je specifikovaná ve Změnovém listu č. 1 a Rozpočtu ZL č. 1. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy.
      2. Vzhledem k vícepracím popsaných ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně:

*Původní znění:*

Cena díla bez DPH celkem 499 695,58 Kč

*Nové znění:*

Cena díla bez DPH celkem 616957,86 Kč

* + 1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení prací, a to tak, že čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:
* Původní termín dokončení prací: nejpozději do 14. 6. 2021
* Nový termín dokončení prací: do 1 měsíce od položení podkladových vrstev komunikace na ul. Lanškrounská

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 2496/R/260721 dne 26. 7. 2021

V Moravské Třebové dne …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Miloslav Šíp |  | Ing. Miloš Mička  starosta města |

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet ZL č. 1