**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. SAT 012021 HS 1038

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

**Poskytovatel:**

Blank Page s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ 05745802

DIČ CZ05745802

číslo účtu: 115-3992710227/0100

zastoupený: Michalem Romanem, jednatelem společnosti

vedený v OR C 27008 u Městského soudu v Praze

a

**Objednatel:**

Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

IČ: 00240711

DIČ: CZ00240711

číslo účtu: 0502655998/6000

zastoupený: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o poskytování služeb č. SAT 012021

HS 1038.

**I.**

1. Vzhledem k nepředvídatelné situaci, související s pandemií COVID 19, kdy na trhu došlo k enormnímu nárůstu cen a poptávce po stavebních materiálech, čehož následkem je dlouhodobá nedostupnost většiny běžných stavebních prvků, nemůže dojít k realizaci sjednaného díla v původně sjednaném termínu, smluvní strany se dohodly na Dodatku ke Smlouvě.

2. Z důvodu výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu a doby plnění v čl. II, odst. 2.1 takto: doba plnění se mění na 31. 10. 2021.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Blank Page s.r.o. Městská část Praha-Satalice**

**Michal Roman Mgr. Milada Voborská**

**jednatel starostka**