**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. V2021-175/ORI ze dne 24. 3. 2021**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

**Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín**

**Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**IČO: 002 98 212**

**Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín**

**Číslo účtu: 326801/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel: DOPRAPLAN s.r.o.**

**Se sídlem: Přemyslovců 462/6**

**709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

**Zastoupený: Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelem společnosti**

**IČO: 05411572**

**DIČ: CZ05411572**

**Zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C67435**

**Bankovní spojení: FIO banka a.s.**

**Číslo účtu: 2001070623/2010**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Klajmonová**

**Zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Klajmonová**

 **XXXXXXXXXXXXX**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Z důvodů na straně objednatele, a to časové náročnosti procesu výběru situační varianty umístění parkovacích ploch na ul. Smetanovy sady (z variant předložených zhotovitelem), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-175/ORI ze dne 24.3.2021 tohoto znění:

**I.**

V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:

„1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny neprodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Koncept DUSP pro rozeslání k vyjádřením bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 2 měsíců od sdělení vybrané varianty objednatelem.“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti

 v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a

 Zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Za objednatele Za zhotovitele**

V Novém Jičíně dne 6.9.2021 V Ostravě dne 23.8.2021

…………………………………………………………

Ing. arch. Jitka Pospíšilová Ing. Dagmar Klajmonová

vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel společnosti