**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 na akci **„Souvislá oprava komunikace Josefodol"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I.**

**Smluvní strany**

*(dále společně jen „smluvní strany“)*

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla:

Jana Satrapová, tel.

Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o.

se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel.:

IČ: 25956019

DIČ: CZ25956019

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200333588/6800

zápis v obchodním rejstříku: u OS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17338

(dále také „zhotovitel“)

**II.**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku).

Předmět díla se mění a rozšiřuje:

* Neprovedení horské vpusti ve staničení 0,090 km, včetně připojovacího kanalizačního potrubí
* Úprava dvou kanalizačních šachet na zatrubněné vodoteči včetně úpravy nátoku do šachty kamennými kostkami
* Změna ve skladbě komunikace - staničení 0,060 – KÚ podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 200 mm, staničení 0,170-0200 podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 300 mm, staničení 0,000 – 0,060 podklad ze štěrkodrti 0/63 v tl. 100 mm
* Kácení 1 stromu v průlehu (terénními úpravami průlehu dojde k poškození kořenového systému)

Méněpráce, změny díla celkem: -254 539,31 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 489 541,92 Kč

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 1 150 000,- Kč

slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 1 385 002,61** **Kč**

slovy: jedenmiliontřistaosmdesátpěttisícdva korun českých šedesátjedna haléřů

**III.**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 zůstávají beze změny a v platnosti.

**IV.**

4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 6.9.2021, usnesením č. R/414/2021.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Habreku, dne 8.9.2021 Ve Světlé nad Sázavou, dne 8.9.2021

Za zhotovitele za objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

Ing. František Aubrecht

jednatel starosta města