**„Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“**

**DODATEK č. 1 (SML/0293/2020/MH/1)**

k SOD č. SML/0293/2020/MH

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Dodavatel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

Filip Grenar, stavbyvedoucí, Tel: 778 752 722,

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**dodavatel**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést stavební práce spočívající v realizaci stavebních prací ve formě novostavby segregované cyklistické komunikace umístěné zejména v extravilánu a částečně v intravilánu podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní část Tři Dvory (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám u jednotlivých stavebních objektů:

**A. Zatrubnění potoka Čerlinka v místě lávky je součástí SO201**

Popis změny:

Zatrubnění potoka bylo nutné, aby šel vykopat výkop pro základ lávky a pro vybetonování základů viz fotodokumentace (příloha č. 1).

**B. Zvýšení tloušťky podkladního betonu pod základy lávky je součástí SO201**

Popis změny:

Navýšení tloušťky podkladního betonu si vyvolalo upřesnění geotechnických podmínek. Založení lávky muselo být na vhodném podloží, které bylo o cca 40 cm níže než předpoklad.

**C. Sanace zemní pláně v místě násypu před lávkou (km 1,175 – km 1,325) je součástí SO101**

Popis změny:

Sanaci podloží pod násypem vyvolal vznik slepého ramene. Rameno vzniklo v místech násypu. Při skrývce ornice byla zjištěna vrstva nevhodné, blátivé zeminy do hloubky cca 1,2 m. Založení dle návrhu projektové dokumentace nebylo možné – podloží nebylo únosné a docházelo by k sedání a nerovnoměrnému sesouvání svahu. Proto se přistoupilo k odtěžení nevhodné zeminy a vysanování lomovým kamenem frakce 300/1000. Kontrolní zatěžovací zkouška prokázala vhodnost tohoto řešení.

**D. Nerealizace SO502 – přeložka plynovodu**

Popis změny:

Při zaměření skutečné výšky plynovodu bylo rozhodnuto o nerealizaci této položky (viz. Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.)

3. Všechny vícepráce byly vyvolány trvalým vlivem změny počasí a jeho dopadem na charakter prostředí pro realizaci díla a na podmínky realizace díla. Původní projekt dle Smlouvy o dílo byl zpracován v roce 2018 dle podkladů ze zaměření z roku 2012. V době zpracování PD byl terén před vodním tokem Čerlinka suchý, pochozí a vhodný pro vedení cyklostezky.

V roce 2020 přišla povodeň, která zaplavila Litovelské Pomoraví. V důsledku této živelné události došlo k rozlití potoka Čerlinka a k vytvoření slepého ramene v místě založení lávky a násypu (km 1,175 – km 1,325). Hladina potoka se při povodni zvedla o cca 60 cm a šířka potoka se zvětšila na 2 m a na těchto parametrech v důsledku celkové změny charakteru počasí (více srážek) se stále drží.

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Dodavatelem na nutnost změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad **do ceny díla.**

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost navýšit cenu za dílo o dodatečné stavební práce, jež jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Při kontrolním geodetickém zaměření uložení plynového zařízení byla zjištěna poloha, vyhovující požadavkům správce zařízení (dodržení max. hloubky uložení 1,5m). Součástí tohoto Dodatku č. 1 je i vyčíslení méněprací za nerealizaci SO 502 Přeložka NTL plynovodu.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované v příloze č. 3 Dodatku č. 1.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí:

**Cena celkem: 15 526 204,47 Kč bez DPH**

Dodatečné stavební práce a realizované stavební práce bez DPH:

Zatrubnění potoka Čerlinka v místě lávky 191 308,50 Kč

Zvýšení tloušťky podkladního betonu pod základy lávky 43 680,00 Kč

Sanace zemní pláně v místě násypu před lávkou (km 1,175 – km 1,325) 750 856,40 Kč

Nerealizace SO 502 - 1.419.113,68 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem cena dle Dodatku č. 1 - 433 268,78 Kč

Cena po započetí méně a víceprací (bez DPH): 15 526 204,47 Kč

DPH 21% 3 260 502,94 Kč

**Celková cena vč. DPH 18 786 707,41 Kč**

Cena dodatečných realizovaných stavebních prací je blíže specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Cena nerealizovaného objektu SO502 je blíže specifikována v Příloze č.3 tohoto Dodatku č.1.

**V.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválena na jednání Rady města Litovel dne 15.07.2021

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby

Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. – nerealizace přeložky plynovodu

Příloha č. 3 – položkový rozpočet – méněpráce

V Litovli dne: 30.7.2021 V Olomouci dne: 30.7.2021

----------------------- --------- ----------------------------

Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

Starosta města Předseda představenstva