**Smlouva o dílo**

**Dodatek č.1**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 28, Jablonského ulice č.p. 437 v Písku**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

 p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: RH stavby s.r.o.**

se sídlem: Borečnice 13, 397 01 Písek

zastoupený: xxxxxxx xxxxxxxx

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2100872374/2010

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice C24132

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.28, Jablonského ulice č.p. 437 v Písku.
	2. Po zahájení stavebních prací byl při provádění čistících prací zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav betonové podlahy na lodžii. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
	3. Při kontrole bylo doporučeno obrousit stávající povrch, oprava omítky a provedení nového nátěru podlahy a malby stěn lodžie.
2. **Rozsah díla**

Obroušení podlahy lodžie, penetrační nátěr, finální nátěr - 4 m2,

Oprava omítek - 1 m2

Malba stěn lodžie - 6,8 m2

Celkem bez DPH     **11.000,- Kč**

**Celkem s DPH 15% 12.650,- Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
	4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 6.9.2021 (zápis č.29/2021).

V Písku dne 8.9.2021 V Písku dne 8.9.2021

xxxxx xxxxxxx Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

RH stavby s.r.o. DBS města Písku