Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku na realizaci stavby**

**„OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200**

**– MODERNIZACE KUCHYNĚ A JÍDELNY“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní   
 jazykové zkoušky**

Čelakovského 200, 397 01 Písek

Zastoupený: Mgr. Pavlem Sekyrkou Th.D., ředitelem

##### IČ: 60869089

DIČ: CZ60869089

**Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost**

se sídlem: Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice

zastoupený: Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

tel. č.: 383 355 011

IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

**II. Zastoupení smluvních stran**

1. Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

ve věcech technických:

František Bočánek, výrobní náměstek

a pověřený stavbyvedoucí - *bude zapsán ve stavebním deníku*

2. Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat:

ve věcech smluvních:

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., ředitel

ve věcech technických:

Technický dozor a koordinátor BOZP: Ing. Luděk Přibyl, INVEST PK s.r.o.

Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek II. Předmět, III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

**II. Předmět**

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o vícepráce vyvolané  opatřením proti povrchové vodě. Vícepráce jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

**III. Doba plnění**

Původní doba dokončení stavby: do 90 dnů od předání staveniště.

Nový termín dokončení stavby: 31.5.2017

**IV. Cena za dílo**

Původní cena díla bez DPH 12 705 637,- Kč

Zvýšení ceny dle přiloženého rozpočtu ze dne 13.3.2017 598 680,- Kč

**Celková cena díla bez DPH 13 304 317,- Kč**

**DPH 21 % 2 793 906,57 Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH 16 098 223,57 Kč**

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Přílohou tohoto dodatku je Oceněný soupis prací – Opatření proti povrchové vodě.

Ve Strakonicích, dne 24.3.2017

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D. Ing. Stanislav Bočánek

ředitel statutární ředitel