DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2.  FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem:	Opavská 535/17, Píšť 747 18

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:		27765857

DIČ:	CZ27765857

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2021 smlouvu na realizaci stavby „Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114, ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“.

III.
Doba a místo plnění

- Tímto dodatkem dochází k prodloužení dodací lhůty pro dokončení a předání stavby „Vybudování odborné učebny dentální hygieny V114, ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice“.

Z důvodu veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení učebny stomatologickými křesly, prodlužujeme termín dokončení a předání realizované stavby do 15. 12. 2021. Důvodem je nedokončení finálního povrchu – položení PVC, dokud nejsou známy přesné rozměry křesel a jejich připevnění k podlaze, dále rozměry a způsob připojení kompresorů. Tyto skutečnosti nejsou zaviněny zhotovitelem stavby.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

Cena víceprací činí: 39 352,85 Kč bez DPH

Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se tudíž zvyšuje o ceny víceprací a čl. V se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

623 189,91 Kč bez DPH.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci, která bude ve výši 90% zakázky (dle Soupisu provedených prací) a zbylých 10% bude vyfakturováno, až po dokončení a předání díla.

IV.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 08. 06. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

| V Ostravě dne 27.08.2021 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ……………………………………. za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | V Ostravě dne 27.08.2021 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX …………………………….. za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.