**Technický list změny č. 11 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 11. |
| **Datum předložení TLZ:** | 24.5.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura**  **CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Výměna a doplnění parapetních desek |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Změny jsou provedeny na požadavek uživatele za účelem zvýšení uživatelského standartu.  § 222 - odst. (4)  Změna ze strany investora | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Změnový list řeší Stavební nad rámec SoD:   * Výměnu poškozených parapetních desek po odbourání dělících příček a sjednocení dle požadavků investora. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Bez připomínek | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Bez vlivu na PD | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný soupis prací | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | |  | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | 0,00Kč | |
| Přípočet: | | 27 300,21Kč | |
| Celkem: | | **27 300,21Kč** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |