Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.5.2020 mezi

I.Smluvní strany

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	2339761/0100
evidovaná dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem:	30.dubna 14, Ostrava 1, 702 00
zastoupena:	Ing. Štěpán Šňupárek
IČ:	72978325
DIČ:	XX
bankovní spojení:	XX
číslo účtu:	XX,
zapsaná ve VR: v živnostenském rejstříku MMO
dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.5.2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumentace (PD) pro stavbu pro stavbu Nový objekt gastroprovozu v ZOO Ostrava,(dále jen ,,smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy z důvodu změny termíny plnění pro dokončení a předání dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele s ohledem na sloučené řízení takto:

V Článku IV. - Doba plnění odst.1) bod 3 zní nově takto:
Termín pro provedení díla:
3. termín dokončení a předání dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele: do 12.3.2022

###### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 10.9.2021

________________________	________________________
        objednatel	zhotovitel