## DODATEK Č. 4  
ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2019

I.
Smluvní strany

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních:	Ing. Karel Siebert, MBA - ředitel

IČO:	47813750

DIČ:	CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	xxx

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil xxx

(dále jen „objednatel“)

a

- RAKORD – R&R, spol. s r.o.

se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:

ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Rajf, jednatel

IČO:	43960065

DIČ:	CZ43960065

bankovní spojení:	Česká spořitelna

číslo účtu:	xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, tel xxx

xxx - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, tel xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku

- Mezi stranami ke dni podpisu tohoto dodatku panuje spor co do rozsahu provedených víceprací, méněprací a dalších zhotovitelem požadovaných nároků;

- Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku požaduje po objednateli úhradu následujících částek

- 1.434.944,94 Kč, představující doplatek ceny díla dle uzavřené SOD

- 109.183,91 Kč, představující úhradu rozdílu mezi zhotovitelem provedených víceprací a méněprací

- 348.500,- Kč, představující úhradu za pronájem stavebního výtahu

- 444.403,70 Kč, představující ostatní a vedlejší náklady

- Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. a) a b) v celkové výši 1.544.128,85 byly zhotovitelem vyúčtovány fakturou č. 2021017 ze dne 26. května 2021. Tyto položky objednatel odsouhlasuje jako důvodné. Vystavená faktura však byla objednatelem zhotoviteli vrácena z důvodu, že jejímu vystavení nepředcházelo uzavření dodatku SOD, a že tato neobsahovala stranami odsouhlasený soupis provedených prací;

- Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. c) a d) objednatel neuznává ani z části a namítá jejich nedůvodnost. Zhotovitel na jejich úhradě trvá;

- Smluvní strany za účelem zúžení předmětu sporu uzavírají tento Dodatek č. 4 v níže uvedeném znění, kterým řeší otázku vypořádání položek uvedených výše v odstavci 2. pod písm. a) a b). Položky uvedené výše v odstavci 2. pod písm. c) a d) nejsou tímto dodatkem dotčeny a představují nadále předmět sporu mezi objednatelem a zhotovitelem;

- S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

III.
Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2019 smlouvu o dílo.

- V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a sjednaném soupisu prací, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, v nižším rozsahu (a to dle skutečného stavu). Jedná se o práce a dodávky, a to v oddílech (dále jen „méněpráce“).

- Dále byly provedeny vícepráce, které vznikly na základě požadavku objednatele.

Cena víceprací činí celkem: 540.624,32 Kč bez DPH.

Cena méněprací činí celkem: 431.440,41 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, dohodly na doplnění dosavadního znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazení dosavadního znění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo.

IV.

Změny článků smlouvy

- Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o:

Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v soupisu provedených prací - Položkovém rozpočtu stavby č. 11/2019/V CP3 Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy I. - dodatek č.3, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.

- Článek V. Cena za dílo odst. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 40 121 824,38 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet miliónů jedno sto dvacet jedna tisíc osm set dvacet čtyři korun českých, třicet osm haléřů).

Cena díla celkem dle základní SoD:              			38 498 399,04 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:                                                       885 892,77 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2:                                                        628 348,66 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 4:                                                        109 183,91 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 4:                 40 121 824,38 Kč bez DPH

V.

Závěrečná ujednání

  - Za účelem interního výkaznictví objednatele se smluvní strany dále dohodly na tom, že zhotovitel vystaví k faktuře č. 2021017 ze dne 26. 5. 2021 opravný daňový doklad (dobropis) na částku -1.544.128,85 Kč a vystaví objednateli dvě nové faktury, a to samostatně (i) na položku ad čl. II. odst. 2 písm. a) tohoto dodatku ve výši 1.434.944,94 Kč a (ii) na položku ad čl. II. odst. 2 písm. b) tohoto dodatku ve výši 109.183,91 Kč; u obou těchto faktur se bude datum vystavení a DUZP shodovat s datem podpisu tohoto dodatku a obě faktury budou splatné ve lhůtě 30 dní následujících po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany tímto sjednávají náhradní lhůtu splatnosti faktury č. 2021017 ze dne 26. května 2021, a to ve lhůtě 30 dní následujících po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami s tím, že pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dále shodně prohlašují, že do té doby nenastává prodlení objednatele s úhradou této faktury.

  - Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Nedílnou součástí dodatku č.4 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Položkový rozpočet 11/2019/VCP3

Příloha č. 2:	Změnový list č. ZL3

Příloha č. 3:	Odůvodnění víceprací a méněprací č.3

| V Opavě dne: |  | V Krnově dne:13.9.2021 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Karel Siebert MBA ředitel |  | za zhotovitele Ing. Vladimír Rajf jednatel |