**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 549/OD/2021 ze dne 27. 4. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 851/21-RM ze dne 26. 8. 2021 na akci:

**„Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,

 pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva

 města Jihlavy č. 79/20-ZM

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: 115-277100207/0100

 2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

 sídlo firmy: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

 zápis v obchod. rejstříku: MS Praha, oddíl B, vložka 6556

 zastoupený: Ing. Vítem Weselým, na základě plné moci

 č. 2021/017/G/CCZ ze dne 22. 12. 2020

 IČO: 26177005

 DIČ: CZ26177005

 Peněžní ústav: XXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXX

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. 549/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51** (dále též jako smlouva).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).

**Změnový list č. 1:**

V rámci rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch byly jako vícepráce (přípočet) provedeny zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo nebo nemohlo být počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se zejména, kromě jiného, o provedení obnovy dodatečně vytýčených asfaltových ploch komunikace a parkovacího stání, provedení vodorovného dopravního značení mimo původní rozpočet a zajištění DIO související s tímto VDZ. Jako méněpráce, a tím odpočet finančních prostředků, bylo odsouhlaseno neprovedení vypracování geometrického plánu, nevyužití kabelové chráničky a neprovedení zpětného osazení kamenných obrub a obrub z velkých kostek. Náklady na přípočty a odpočty byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

 přípočet + 301 740,94 Kč

odpočet - 209 932,94 Kč

celkem **+ 91 808,00 Kč**

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy takto:

## Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

 **Cena bez DPH činí: 1.523.500,00 Kč**

 **Vícepráce dle dodatku č. 1 301.740,94 Kč**

 **Méněpráce dle dodatku č. 1 - 209.932,94 Kč**

 **Cena celkem bez DPH 1.615.308,00 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „**Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51**“ – 3. úsek Březinova 42-51“ se dle § 5, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

**Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 549/OD/2021 uzavřené dne 27. 4. 2021, na akci **„Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51“ – 3. úsek Březinova 42-51“**.
	3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
	4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

 V Jihlavě dne: 13. 9. 2021 V Jihlavě dne: 13. 9. 2021

 ………………………………. …………………………………

 Za objednatele Za zhotovitele

 statutární město Jihlava COLAS CZ, a.s.

 Ing. Jaroslav Vymazal Ing. Vít Weselý

 uvolněný člen rady města manažer regionu Vysočina