**Dodatek č. 1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

1. **město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

1. **BERKASTAV s.r.o.**

Se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zastoupena: Patrik Berka – jednatel, Dominik Berka – jednatel

IČO: 02657392

DIČ: CZ026657392

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 263814794/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C, vložka 58317

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1., IV. odst. 2, písm. c) Smlouvy o dílo s předmětem plnění: „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“ ze dne 11.05.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění:

v čl. IV odst. 2 písm. c), se mění termín dokončení díla takto:

***IV. Doba a místo plnění***

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.09.2021.*

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 3703/71/21 ze dne 23.08.2021.

V Rýmařově dne 30.08.2021

 **----------------------------------- ------------------------------**

  **Ing. Luděk Šimko Dominik Berka**

 starosta jednatel společnosti