**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OIVZ/012**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **INSTAMA, s.r.o.**

zastoupený: Vladimír Másilko, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání: Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 264 33 087

DIČ: CZ26433087

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81813

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/012 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0581/21-R z jednání č. 45 ze dne 7. 9. 2021.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/012 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„ZTI PCP7 Kamenická 40“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Smlouva byla uzavřena dne 7. 6. 2021 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0339/21-R, z jednání č. 28ze dne 1. 6. 2021. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.9 Smlouvy a dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“)

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a – Změnový list č. 1);
3. **změny rozsahu stavebních prací,** jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o změny související s rozporem mezi PD a soupisem prací nebo byl projektantem v PD nevhodně navržen materiál a bylo nutno jej změnit. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 2, 3, 4, 5);
4. **změny položek soupisu stavebních prací/materiálů**, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší (viz Příloha č. 1a – Změnový list č. 6).
5. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3
s tímto textem:

**„**1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3, 4, 5 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnových listů nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ. Změny závazku dle Změnového listu č. 6 nemění hodnotu závazku ze Smlouvy, jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami v souladu s §222 odst. 7 ZZVZ.**“**

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.13 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.14.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH  |  | 2 173 430,02 Kč  |
| **Snížení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **202 980,00 Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **1 970 450,02 Kč** |
| DPH  | 15 % | 295 567,50 Kč |
| Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH |  | 2 266 017,52 Kč |

 **„**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto:**

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla – časový plán

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 1a - Změnové listy č. 1-6“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 - 6

V Praze dne 10. 9. 2021 V Praze dne 9. 9. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 INSTAMA, s.r.o.**

Ing. K. V. Mareš Ph.D. Vladimír Másilko

místostarosta jednatel