DODATEK č.1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2623 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Základní škola Vsetín, Trávníky 1217**

Adresa: Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín

Zastoupen: Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Mgr. Liborem Slováčkem, MBA, ředitelem školy
* ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

IČ: 60990449

DIČ: neplátce DPH

(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel: 4mont elektric s.r.o.**

Adresa: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Bc. Ondřej Topič, jednatel

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: Bc. Ondřej Topič, jednatel
* ve věcech technický: Matouš Krajzinger, jednatel

IČO: 07087896

DIČ: CZ07087896

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5307979359/0800

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74464.

(dále jen **zhotovitel**)

## II.

## Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALCE
A OSVĚTLENÍ – III. etapa – PAVILON JÍDELNY A TĚLOCVIČNY“ na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny a doplnění díla
o další stavební vícepráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. Se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č.1. a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č.2 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. Odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)****č)** | **Celková (Kč)** |
| **Cena díla dle původní smlouvy** | 3 525 597,- | 740 375,- | 4 265 973,- |
| **Cena za vícepráce dle přílohy č.1** | 220 870,20,- | 46 382,74,- | 267 252,94,- |
| **Cena méněprací dle přílohy č.2** | -65 028,55,- | -13 656,00,- | -78 684,55,- |
| **Cena díla celkem** | **3 681 438,65,-** | **773 101,74,-** | **4 454 541,39,-** |

1. Ve vazbě na změnu a rozsah díla se v čl. II. Odst. 2 smlouvy mění termín předání díla a to na 27.8.2021.

##  III.

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnost.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č.1 – Soupis vícepráce

č.2 – Soupis méněpráce

Ve Vsetíně, dne 16. 8. 2021 Ve Vsetíně, dne 16. 8. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 4mont elektric s.r.o.

Mgr. Libor Slováček, MBA Bc. Ondřej Topič

ředitel školy jednatel