Horkovod Dukla

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Uzavření SoD 23.07. 21 23.07. 21

2 Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ

 STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem

 9.1 (b) SMLOUVY - rok 2021

 16.08. 21 16.08. 21

3 Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ

 STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem

 9.1 (b) SMLOUVY - rok 2022

 28.02. 22 28.02. 22

4 Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY 23.07. 21 23.07. 21 dle termínu

 uvedených v Příloze

 1 SMLOUVY

5 Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b) SoD) 02.08. 21 02.08. 21

6 Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -

 ETAPA 2021 - ČÁST "SMART"

 16.09. 21 16.09. 21

7 Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -

 ETAPA 2021 - OSTATNÍ

 16.11. 21 16.11. 21

8 Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu -

 ETAPA 2022

 17.08. 22 17.08. 22

9 UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2021 - ČÁST

 "SMART"

 30.09. 21 30.09. 21

10 UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2021 - OSTATNÍ 30.11. 21 30.11. 21

11 UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU - ETAPA 2022 31.08. 22 31.08. 22

12 OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a

 odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2021 -

 ČÁST "SMART"

 01.10. 21 30.11. 21

13 OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a

 odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2021

 OSTATNÍ

 01.12. 21 31.01. 22

14 OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a

 odstraňování případných vad a nedodělků - ETAPA 2022

 01.09. 22 30.10. 22

15 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2021 - ČÁST

 "SMART"

 01.12. 21 01.12. 21

16 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2021 OSTATNÍ 01.02. 22 01.02. 22

17 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA - ETAPA 2022 01.11. 22 01.11. 22

18 KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 01.11. 27 01.11. 27

19

20 Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu

 smlouvy

 23.07. 21 23.07. 21

21 Přerušení dodávky tepelné energie v jednotlivých objektech -

 max. 48h, max. 5 odstávek celkem

 23.07. 21 23.07. 21