**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:**

Ze dne 15.9.2021 číslo smlouvy:**248/2021**

Uvedená smlouva, která byla uzavřena mezi smluvními stranami:

**Objednatel :** **Technické muzeum v Brně**

sídlo : Purkyňova 2950/105

612 00 Brno

**jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel**

IČ : 00101435

bank. spojení : XXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

tel./ fax : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem**

**kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury**

**č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.**

**Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH**

**osvobozenou dle § 61 ZDPH.**

**a**

**Zhotovitel : ROMEX s.r.o.**

sídlo : Blanenská 52/9, 621 00 Brno

jednající : Miroslav Hirsch, jednatel

DIČ : CZ44012462

IČO 44012462

bank. spojení : XXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX

tel./ fax : XXXXXXXX

***Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2883***

objednatel a zhotovitel dohromady jako „Smluvní strany“.

**Preambule**

Smluvní strany konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 248/2021 ze dne 15.9.2021 (dále jen jako „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede dodávku stavby nazvanou: **Rekonstrukce střešního pláště nad expoziční halou a kovoliteckou dílnou objektu Technické muzeum v Brně**, v rozsahu plnění specifikovaném v odst. 2.2. Smlouvy (dále jen jako „předmět plnění“). Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín zahájení doby plnění.

**I. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se z důvodů administrativních průtahů spojených s onemocněním pracovníka pověřeného zpracování této veřejné zakázky tímto dodatkem dohodly na změnu termínu zahájení předmětu plnění uvedeného v čl. 3.1.
2. Původní termín zahájení 1.9.2021 se tímto dodatkem mění na termín 15.9.2021.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená podmínkami tohoto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží oba účastníci smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely vážně a svobodně a na důkaz souhlasu s jeho jednotlivými ustanoveními připojují podpisy osoby oprávněné k jednání smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabude, v případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona být nemusí - dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu – dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - zveřejní tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.

V Brně dne 15.9.2021 V Brně dne 15.9.2021

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Ivo Š t ě p á n e k  ředitel Technického muzea v Brně | Miroslav Hirsch  jednatel |
|  |  |