**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018**

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx  [xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:%20xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz)

xxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:  xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz)

tel.: xxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:**

**MgA. Eva Fajmanová**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP

IČO: 71375261

DIČ: CZ8259071040

Tel.:xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Předmět smlouvy**

Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2018 budou provedeny restaurátorské práce od úrovně nad vrcholem oblouků otevřeného arkádového podloubí až po vrchol štítu. Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Smlouva o dílo ze dne 23.3.2018 se doplňuje takto:**

**Cena díla**

Restaurátorské práce 760 000,- Kč

Přípomocné práce 140 000,- Kč

Celkem bez DPH 900 000,- Kč

15% rezerva pro případné vícepráce 135 000,- Kč

Případná nevyčerpaná část rezervy bude převedena do další etapy.

Zhotovitel není plátcem DPH.

**Čas plnění**

Započetí prací: duben 2018

Ukončení prací: říjen 2018

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

**XI.**

**Seznam příloh**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet restaurátorských prací, které budou realizovány v roce 2018.

V Kutné Hoře dne…………………………………………. Ve Staré Boleslavi dne………………………………

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………………………. …………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxx MgA. Eva Fajmanová

starosta města