**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018**

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx  [xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:%20xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz)

xxxxxxxxxxxxxx  [xxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz](mailto:%20%20xxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz)

tel.:

a

**Zhotovitel:**

**MgA. Eva Fajmanová**

xxxxxxxxxxxxxxx

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP

IČO: 71375261

DIČ: CZ8259071040

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Předmět smlouvy**

Restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy.

V roce 2019 budou provedeny restaurátorské práce v interiéru podloubí a spodní části fasády.

Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Smlouva o dílo ze dne 23.3.2018 se doplňuje takto:**

**Cena díla**

Restaurátorské práce 610 000,- Kč

Přípomocné práce 40 000,- Kč

Celkem bez DPH 650 000,- Kč

15% rezerva pro případné vícepráce 232 500,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

**Čas plnění**

Započetí prací: březen 2019

Ukončení prací: říjen 2019

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

**XI.**

**Seznam příloh**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet restaurátorských prací, které budou realizovány v roce 2019.

V Kutné Hoře dne…………………………………………. Ve Staré Boleslavi dne………………………………

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………………………. …………………………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx MgA. Eva Fajmanová

starosta města

**RESTAUROVÁNÍ FASÁDY KAMENNÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE**

**ROZPOČET PRACÍ pro rok 2019**

**MgA. Eva Fajmanová**

xxxxxxxxxxxxxx

250 01 Brandýs n.L. – St. Boleslav

tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. etapa - 2019** | | |
| Doplňující restaurátorský průzkum |  | 15.000,- Kč |
| Odstranění holubího trusu a dalších depozitů suchou cestou |  |  |
| Lokální konsolidace narušeného kamene |  | 90.000,- Kč |
| Očištění pomocí regulované vodní páry |  | 70.000,- Kč |
| Čištění tmavých depozitů a šlikrů |  | 55.000,- Kč |
| Odstranění dožilých tmelů a spárování |  | 60.000,- Kč |
| Odsolování míst se zvýšeným obsahem solí (okolí holubích hnízd, soklová partie) |  | 35.000,- Kč |
| Tmelení a spárování |  | 100.000,- Kč |
| Restaurování římsy arkýře z kutnohorského vápence (sejmutí přetěrů zajištění polychromie, konsolidace kamene) |  |  |
| Výměna bloku kamene v soklové části – materiál, doprava, kamenické práce |  | 35.000,- Kč |
| Restaurování polychromovaných svorníků a klenebních žeber (zajištění polychromie, očistění tmelení, barevná retuš) |  | 120.000,- Kč |
| Ošetření kovových prvků (táhla, kotvy) – očištění, pasivace koroze 1x základní nátěr, 2x finální nátěr |  | 20.000,- Kč |
| Restaurátorská zpráva 3x páré + pdf. |  | 10.000,- Kč |
| **Celkem za restaurátorské práce** |  | **610.000,- Kč** |
| DPH 15% Nejsem plátce DPH |  |  |
| Celkem s DPH Nejsem plátce DPH |  |  |

Ostatní položky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lešení (včetně DPH) |  | 20.000,- Kč |
| Zajištění staveniště, technická přípomoc, energie, voda |  | 20.000,- Kč |
| **Celkem (Nejsem plátce DPH)** |  | **650.000,- Kč** |
| 15% Rezerva pro případ víceprací |  | 232 500,- Kč |
| **Konečná celková cena (Nejsem plátce DPH)** |  | **882 500,- Kč** |

Ve Staré Boleslavi dne ……………………………………………

MgA. Eva Fajmanová