**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**S m l u v n í s t r a n y :**

**Objednatel:** **Město Kutná Hora**

 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, starostou města

**/dále jen objednatel/**

**Zhotovitel: DALFOS s.r.o.**

 Libenice 44, 280 02 Kolín

IČO: 62966511

DIČ: CZ62966511

Bankovní spojení: ČSOB divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

 Xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

**/dále jen zhotovitel/**

uzavřely tento dodatel č. 1 ke smlouvě

**„Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“**

**v Kutné Hoře**

/dále jen dílo/

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s ponecháním původních parapetních desek a restaurátorskou opravu původních desek včetně doplnění umělým kamenem s doretušováním a zapojením původního kamene na základě dohody s NPÚ, zřízení nového odvodňovacího žlábku, náklady spojené s nákupem dražší vybrané spárovací hmoty na spárování zdí a přezdění značně destruovaného části zdi u chrliče.

Celkové náklady vyčíslené v příloze dodatku č. 1

**Celková cena stavby bude po změně:**

Cena dle SOD bez DPH 929 992,- Kč

Méněpráce - 21 000,- Kč

Vícepráce 79 373,- Kč

-----------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH 988 365,- Kč

Samostatně DPH 21% 207 557,- Kč

**Cena celkem včetně DPH 1 195 922,- Kč**

**Závěrečná ustanovení:**

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 20. 6. 2017 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Dále berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Kutné Hoře dne 17.10.2017 V Libenici dne 17.10.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

-------------------------------------------- ------------------------------------------

 starosta města jednatel firmy

Příloha:

 - soupis prací a méněprací

