**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2016/SOD**

**Oprava chodníků zámkovou dlažbou, demolice a likvidace stávajících povrchů a vrstev.**

**Objednatel: Město Říčany** Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
 zastoupené starostou

 oprávněn jednat ve věcech provozních a technických

 IČ: 00240702

 bankovní spojení:
 č.ú.:

 id datové schránky:

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ )

**Zhotovitel:**  **RYBÁŘ stavební s.r.o.**

Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník.

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:

IČO: 27131335

DIČ: CZ27131335

 bankovní spojení:

 č.ú.:

zapsána v OR:vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98620

(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)

**Čl. 1. PŘEDMĚT DODATKU**

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací pro realizaci díla „Oprava chodníků zámkovou dlažbou“ dle SoD č. 629/2016/SOD.

# Čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmět plnění se navyšuje o položku víceprací, spočívajících v opravě povrchu 13 vjezdů k pozemkům v ul. Smetanova dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

# Čl. 3. LHUTA ZHOTOVENÍ DÍLA

3.1 Doba dokončení díla se dodatkem č. 1 nemění.

# Čl. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Z důvodu uvedených víceprací se tedy původní cena díla za úsek chodníku Smetanova - část 1. Olivova – Kamlerova vpravo a Smetanova - část 2. Kamlerova – Škroupova vpravo, mění takto:

Cena původní 1 509 779.00 Kč bez DPH 1 826 832.59 Kč vč. DPH

Cena více prací výkaz/výměr 91 615.75 Kč bez DPH 110855.05 Kč vč.DPH

Cena vč. více prací 1 601 394.75 Kč bez DPH 1 937 687.64 Kč vč. DPH

4.2 Z důvodu uvedených víceprací se tedy původní celková cena díla sjednaného smlouvou č. 629/2016/SOD mění takto:

Cena původní SOD 9 173 002.84 Kč bez DPH 11 099 333.44 Kč vč. DPH

Dodatek č.1 k SOD 91 615.75 Kč bez DPH 110855.05 Kč vč.DPH

Cena díla vč.všech dodatků 9 264 618.59 Kč bez DPH 11 210 188.50 Kč vč. DPH

# Čl. 5. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní články původní smlouvy se nemění.

5.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem objednatele a zhotovitele. Je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.3 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku dne ..................... pod č. usn. .................

5.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 ke smlouvě č.629/2016/SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě v registru zajistí město Říčany.

Příloha:

1. výkaz/výměr ulice Smetanova, havarijní oprava vjezdů k rodinným domům – 13 vjezdů.

V Říčanech dne: .............................

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………………….. ……………………………..

 Mgr. Vladimír Kořen Ing. David Rybář

 starosta města jednatel společnosti