**Specifikace plnění**

**Základní popis akce:**

* Termín konání akce: 1.10.2021 od 10:00-16:00
* Technická příprava akce 30.9.2021
* Počet účastníků on-side: 300
* Počet účastníků via stream: 3-5 000
* Počet řečníků + VIP: 25-30
* Počet pozvaných novinářů pro tiskovou konferenci: 20-25
* Počet paralelních sekcí: 3
* Počet moderátorů: 3 (moderátoři budou vybráni zadavatelem avšak honorář a smlouva bude zajištěna dodavatelem v celkové výši plnění 50 000 Kč)
* Účastníci paralelních sekcí (panelů): 1 moderátor + 4-5 účastníků/řečníků na sekci
* Program akce:
	+ 10:00-11:30 – 1 x plenární sekce
	+ 11:30-12:00 – Tisková konference (zajišťuje zadavatel)
	+ 11:30-12:00 – Oběd (zajišťuje zadavatel)
	+ 12:00-13:00 – 3 x paralelní sekce
	+ 13:30-14:30 – 3 x paralelní sekce
	+ 14:30-15:00 – coffee break (zajišťuje zadavatel)
	+ 15:00-16:00 – 3 x paralelní sekce
* Předpokládané spuštění registračního procesu: 26.8.2021

**Předmět plnění:**

* Zajištění registračního procesu před akcí:
	+ s možností rezervace účasti v jednotlivých paralelních sekcích
* Možnost průběžného nahlédnutí do stavu registrací ze strany zadavatele
* Proces registrace bude veřejně přístupný.
* Zajištění registrace v průběhu akce:
	+ min. 4 osoby pro registraci on-side pro 300 účastníků
	+ veškeré potřebné technické zázemí pro registraci on-side (tiskárny, scannery apod.)
	+ zajištění 350 ks badgů a šňůrek pro on-side účastníky
	+ zajištění 350 ks „Pocket programů“ pro on-side účastníky
	+ Zajištění možnosti nahlížení do přehledu počtu účastníků na jednotlivých blocích v reálném čase.
* Zajištění Landing page v grafickém designu definovaném zadavatelem s možností vložení videozdravice / video záznamu.
* Zajištění 1 projektového manažera/manažerky koordinujíc celou akci před akcí i v průběhu akce
* Zajištění 1 koordinátora řečníků a moderátora pro každou sekci – celkem 3 před akcí i v průběhu akce
* Zajištění min 4 hostesek po celou dobu akce
* Zajištění možnosti streamování panelových diskusí formou "live" přenosů s možností připojení externího účastníka v případě potřeby a s možností výběru streamu dle sekcí
* Zajištění dostatečného technického vybavení pro možnost streamování akce v každém ze tří sálů
* Zajištění jednoduše dostupné platformy/mobilní aplikace pro možnost pokládání dotazů řečníkům v reálném čase (např. SLI:DO apod.)
* Zajištění kvalitního ozvučení účastníků panelové diskuse ve všech 3 sálech s napojením na stream (min 15x headset & mikrofon + 3x stabilní mikrofon pro možnost pokládání dotazů v sále)
* Zajištění kompletního osvětlení všech sálů odpovídající formátu akce se streamováním
* Zajištění technické obsluhy pro všechny 3 paralelní sály
* Zajištění technického proškolení řečníků – účastníků plenární + paralelních sekcí

Prostory a catering, včetně AV/technického zajištění tiskové konference této akce budou zajištěny zadavatelem.