Spisový znak:              56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 2

## SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: 021 30/2016 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001020/2016/Kon |  |
| --- | --- | --- |
| A Název akce: Lesní cesta U hájenky |  | Org: 25169 |

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 |  |  | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupci objednatele |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |
|  | Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |  |  |  |
|  | tel.: |  | e- mail: |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |
|  | Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |  |  |  |
|  | tel.: |  | e- mail: |  |
|  | Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |  |  |  |
|  | tel: |  | e- mail: |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: |  |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 64255611 |  |  |  | DIČ: CZ64255611 |  |  |  |
|  | zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pod sp. zn. C 8321 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupci zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  | e-mail: |  |
|  | - ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pavlíček (autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkce lesa, č. autorizace 0701406) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  | e-mail: |  |
|  | Hlavní projektant: Tomáš Hrdonka (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992, č. autorizace 31704) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  | e-mail: |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je rozdělení projektované lesní cesty na dvě realizační části v souvislosti se stanovenou maximální výší dotace na realizaci lesní cesty.

Z uvedeného požadavku vyplývá nutnost úpravy projektové dokumentace, její rozdělení na dvě části, včetně provedení inženýrské činnosti pro každou etapu zvlášť.

Dodatkem č. 1 se tedy upravuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena 
a platební podmínky.

Nové znění:

# III.      Předmět díla

Dodatkem č. 2 se předmět díla upravuje následovně:

Projektová dokumentace stavby přikládaná k  žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude rozdělena na dvě etapy a dokumentace bude provedena pro každou etapu samostatně včetně inženýrské činnosti a rozpočtové části.

##### Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD v čl. III. Předmět smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

##### V.   Termín plnění

Dodatkem č. 2 se termín plnění upravuje následovně:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a1)  	Projektová dokumentace DUR včetně dokladové části

a podání žádosti o územní rozhodnutí na obě etapy                   do      	90 dnů od podpisu Dodatku č. 2

a)    	Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části            	 do       90 dnů od nabytí právní moci vydaného

a podání žádosti o stavební povolení  na obě etapy                                   územního  rozhodnutí

b)  	Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                   do      15 dnů od nabytí právní moci vydaného

stavebního povolení

##### VI.    Cena a platební podmínky

Cena se nemění.

Dodatkem č. 2 se platební podmínky upravují následovně:

4.	Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

a1)	po předání DUR včetně dokladové části 			 -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a1)

- po předání DSP včetně dokladové části                                  -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a)

b)	po předání pravomocných povolení                                       -  dle čl. VI., odst. 1, písm. b1), b)

- po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS vč.

soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr                -  dle čl. VI., odst. 1, písm. c)

d)    	čtvrtletně v průběhu výkonu činnosti AD,

nebude-li dohodnuto jinak                                                       -  dle čl. VI., odst. 1, písm. d)

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne 1. 3. 2017 | Ve Vysokém Mýtě dne 21. 2. 2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOl | Ing. Jaroslav Jakoubek jednatel společnosti |