Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0158

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

- Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340

DIČ: CZ00262340

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a

hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou

č.ú.: 123-1028130207/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

Michal Trojan

IČ: 68293194

DIČ: CZ7404062567

sídlo: Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

bankovní spojení: KB Turnov

číslo účtu: 19-1331910257/0100

Zhotovitel podniká na základě Živnostenského listu vydaného Magistrátem města Liberec pod číslem jednacím            ZU MML/848/12/Sko/3

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

- Předmět dodatku č. 1

"Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou"

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0158 uzavřené dne 29.03.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 2. Předmět smlouvy, v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena za dílo a také se mění termín plnění pojednaný v ustanovení článku 4. Termín plnění, a také, výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Změna rozsahu předmětu smlouvy

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 2. Předmět smlouvy. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce), jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

- Změna článku 3. Cena za dílo

Původní cena díla v tomto znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu:

Cena Díla celkem bez DPH: 		704 129,36 Kč

(sedmsetčtyřitisícjednostodvacetdevět korun českých třicetšest haléřů)

DPH:					147 867,17 Kč

(jednostočtyřicetsedmtisícosmsetšedesátsedm korun českých sedmnáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 	               851 996,53 Kč

(osmsetpadesátjednatisícdevětsetdevadesátšest korun českých padesáttři haléřů)

se vypouští a nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu upravenou pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena Díla celkem bez DPH:                            1 024 166,16 Kč

(jeden milion dvacet čtyři tisíc sto šedesát šest korun českých šestnáct haléřů)

DPH:					  215 074,89 Kč

(dvě stě patnáct tisíc sedmdesát čtyři korun českých osmdesát devět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 	              1 239 241,05 Kč

(jeden milion dvě stě třicet devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých pět haléřů)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

- dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 320 036,80 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

- Změna článku 4. Termín plnění

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny díla - dodatečné stavební práce (vícepráce), jsou jednou z příčin změny termínu plnění.

K prodloužení termínu plnění zakázky přírodní zahrady pojednané v článku 4. Termín plnění, dochází zejména v souvislosti se zjištěním nepředpokládané skladby konstrukce původních, rušených chodníků, kterou bylo nutné vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám odbourat ručně, jelikož silně podmáčený terén v areálu neumožnil pohyb stavebních strojů i následné provádění nových hutněných konstrukčních vrstev. Důsledkem pak bylo opakované dlouhodobější přerušení stavebních prací do doby vyschnutí terénu.

Ustanovení smlouvy, čl. 4. Termín plnění se mění takto:

Původní termín plnění v tomto znění:

Předpokládaný termín plnění zakázky přírodní zahrady: 		 01.07.2021 - 27.08.2021

(předání přírodní zahrady k užívání)

se vypouští a nahrazuje novým zněním:

Předpokládaný termín plnění zakázky přírodní zahrady: 		 01.07.2021 - 27.09.2021

(předání přírodní zahrady k užívání)

Ostatní ujednání článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0158 uzavřené dne 29.03.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

- Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

- Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha:

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01

Jablonec nad Nisou, dne 18.08.2021	Jablonec nad Nisou, dne 18.08.2021

Objednatel:							Zhotovitel:

……………………………………					………………………………

Ing. Petr Roubíček	 					Michal Trojan

náměstek primátora

……………………………………

Ing. Martin Jančík,

vedoucím odboru územního a

hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby