Dodatek č. 1

KUPNÍ SMLOUVY

**(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))**

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Účet číslo: 279571790/0300

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Lenka Kozáková

Interní číslo smlouvy: 21/9615/008

(dále jen jako „**kupující“)**

a

1. Název/Firma: Contipro a. s.

Se sídlem v: Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, Česká republika

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1176

IČ: 60917431

DIČ: CZ60917431

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Účet číslo: 73113006/2700

Zastoupena:doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva

Plátce DPH: ano

(dále jen jako „**prodávající“)**

**I.**

**Úvodní ujednání**

Smluvní strany mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu **Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0,** registrační číslo projektu **CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002553**, a v rámci veřejné zakázky **008\_Lo\_ERDF 1\_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování\_FZS 011** uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - jeden přístroj pro elektrostatické zvlákňování 4SPIN® LAB podle specifikace provedené v cenové nabídce ze dne 15. 2. 2021 zaslané Technické univerzitě v Liberci v rámci veřejné zakázky 008\_Lo\_ERDF 1\_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování\_FZS 011. Kupní smlouva byla uzavřena dne 19.4.2021, účinnosti nabyla dnem zveřejnění v Registru smluv dne 20.4.2021.

Ve smlouvě byl dohodnut termín plnění v čl. III Termín plnění, kdy se prodávající zavázal dodat předmět včetně instalace, prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Vzhledem k problémům na straně kupujícího, kdy prostory pro instalaci předmětu koupě nejsou zcela připraveny a prodávající tak z těchto důvodů nemůže splnit řádně a včas, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění a dále se dohodly na vyjasnění a popsání způsobu předání a převzetí předmětu koupě v souvislosti s jeho instalací a uvedením do provozu, to vše v rámci ujednání a podmínek sjednaných smluvními stranami v kupní smlouvě.

**II.**

**Předmět dodatku**

**Čl. III. Termín plnění kupní smlouvy se mění následovně:**

Prodávající se zavazuje a) dodat předmět do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, b) provést instalaci předmětu koupě, prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy nejpozději do 31.8.2022.

Smluvní strany sjednávají bližší podmínky k bodu a) čl. III. následovně:

Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá předmět koupě do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Kupující potvrdí prodávajícímu převzetí předmětu koupě v předávacím protokolu (dále jen „předávací protokol“). Ke dni převzetí předmětu koupě přejde nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě na kupujícího.

Vzhledem k tomu, že kupující nebude schopen zajistit ke dni převzetí předmětu koupě technicky připravené prostory k řádné instalaci a uvedení předmětu koupě do provozu, provede kupující prohlídku předmětu koupě pouze z hlediska neporušenosti ochranných obalů.

Smluvní strany sjednávají bližší podmínky k bodu b) čl. III. následovně:

V souvislosti s předáním a převzetím předmětu koupě smluvní strany sjednávají, že až do doby provedení instalace a uvedení předmětu koupě do provozu prodávajícím, bude předmět koupě uložen v prostorách kupujícího v takovém stavu, v jakém jej převzal při dodání. Kupující po připravení prostor vyzve prodávajícího k instalaci předmětu koupě a smluvní strany se zavazují domluvit se bezodkladně na termínu instalace, prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. potřeba změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

|  |  |
| --- | --- |
| Razítko a podpis prodávajícího  ………………………………………….  doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva  V Dolní Dobrouči dne 17.8.2021 | Razítko a podpis kupujícího  ……………………………………………  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor  V Liberci dne 20.8.2021 |