###### DODATEK č. 1

###### Ke Smlouvě o dílo č. SOMH/1/2018/SML

###### na zpracování projektové dokumentace stavby

###### „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska**

se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku

IČ: 70951047

DIČ:

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku

ve věcech technických: xxx

*dále jen objednatel*

1. **Zhotovitel: EPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

zastoupené: Ing. Michal Majer – jednatel společnosti

IČ: 62361457

DIČ: CZ 62361457

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Michal Majer – jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Michal Majer – jednatel společnosti

*dále jen zhotovitel*

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. SOMH/1/2018/SML pro akci „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“ ze dne 7.11.2018 v tomto znění:

**II.**

**Čl. III. Rozsah a obsah předmětu díla se doplňuje o odstavec 9:**

„9. Dochází k úpravě části **Dokumentace pro územní řízení (DÚR) v části k. ú. Hlučín,** kdy bude upravena původní dokumentace DÚR na dvě etapy a to z důvodu, že vlastník sousedního pozemku na parc. č. xxx v k.ú. Hlučín – xxx, bytem xxx, podává neustále námitky k plánované cyklostezce a tím dochází k neúměrnému prodlužování řízení a následné realizace stavby. Z tohoto důvodu bylo přerušeno územní řízení.

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že stavba bude rozdělena na dvě etapy a to:

1. Etapa – od staničení km 0,00 do staničení km 2,127, bude realizována (po  
   ul. Jahodovou v k. ú. Hlučín)
2. Etapa – od staničení 2,127 do staničení km 2,636, nebude realizována (od ul. Jahodová po stávající chodník před objektem kasárny v k. ú. Hlučín)

**III.**

**Čl. IV Čas a místo plnění se v odstavci 1. upravuje ohledně 2. Etapy takto:**

**„2. Etapa** - Upravená dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do DUR

do 30.7.2022“

**IV.**

**Čl. VI Cena za dílo se odstavec 1 mění takto:**

„1. Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **část v k.ú. Hlučín** | | část v k.ú. Kozmice | |
|  | cena bez DPH (Kč) | cena včetně DPH (Kč) | cena bez DPH (Kč) | cena včetně DPH (Kč) |
| 1. etapa  Vyhledávací studie VS, výškopisné a polohopisné zaměření | 75 000,00 Kč | 90 750,00 Kč | 75 000,00 Kč | 90 750,00 Kč |
| Průzkumy | 22 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 22 000,00 Kč | 26 620,00 Kč |
| 2. etapa  Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR | 65 000,00 Kč | 78 650,00 Kč | 65 000,00 Kč | 78 650,00 Kč |
| Inženýrská činnost v rámci DUR | 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč |
| **Navýšení ceny za DÚR v rámci etapizace PD k. ú. Hlučín** | **29 840,00 Kč** | **36 106,40 Kč** | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3. etapa  Dokumentace pro stavební povolení DSP | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč |
| Inženýrská činnost v rámci DSP | 14 000,00 Kč | 16 940,00 Kč | 14 000,00 Kč | 16 940,00 Kč |
| 4. etapa  Dokumentace pro provádění stavby DPS | 45 000,00 Kč | 54 450,00 Kč | 45 000,00 Kč | 54 450,00 Kč |
| **Celková cena za jednotlivé části** | **352 840 Kč** | **394 266,40 Kč** | 296 000,00 Kč | 1. 160,00 Kč |

Původní cena za zpracování projektové dokumentace: 592 000,00 Kč cena bez DPH

716 320,00 Kč cena včetně DPH

**Nová cena za zpracování projektové dokumentace 621 840,00 Kč cena bez DPH**

**752 426,40 Kč vč. DPH**

**V.**

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2018 na provedení akce „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. O uzavření Dodatku č.1 rozhodl Sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na své 13. schůzi, konané dne 02. 09. 2021 pod bodem usnesení č. I.c).

V Hlučíně dne 06. 09. 2021 V Přerově dne 10. 09. 2021

…………………………….. …………………………………

Město Hlučín Ing. Michal Majer

Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku jednatel společnosti

obcí mikroregionu Hlučínska

objednatel zhotovitel