**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**MCBSLA/03006/21/BO/JS**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno**

zastoupená: PhDr. Martinem Krytinářem, 1. místostarosta MČ

v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Bankovní spojení XXXXXXXX

Číslo účtu XXXXXXXX

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

*dále jen „objednatel“*

a

**DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 38, 642 00 Brno**

zastoupená: Pavel Lysek, jednatel společnosti

v technických věcech je oprávněn jednat za zhotovitele:

XXXXXXXX

Bankovní spojení XXXXXXXX.

Číslo účtu XXXXXXXX

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

*dále jen „zhotovitel“*

*V důsledku odsouhlasených změn se smluvní strany v souladu s čl. III bod 3) a 4) výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo takto:*

**Čl. II Místo a čas plnění**

Termín ukončení díla se stanoví do 30.09.2021.

**Čl. III Cena díla, fakturace a platební podmínky, odst. 1**

Cena díla se zvyšuje o odsouhlasené více práce, spočívající v opláštění svodu dešťové kanalizace a doplnění izolace SDK předstěny pro dosažení požadované odolnosti EL 30. Tyto více práce nebyly součásti projektové dokumentace a týkají se obou bytových domů Kroměřížská 1-3-5 i Kroměřížská 2-4-6, Brno.

**Cena se zvyšuje o:**

Cena celkem bez DPH: DPH 15 %: Cena celkem vč. DPH:

249.038,- Kč 37.3596,- Kč 286.394,- Kč

**Celková Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 :**

Cena celkem bez DPH: DPH 15 %: Cena celkem vč. DPH:

6,038.142,- Kč 905.722,- Kč **6,943.864,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MCBSLA/03006/21/BO/JS byl schválen RMČ dne 30.08.2021

usnesením č. VIII/64/3

V Brně dne V Brně dne

....................................................................... ......................................................................

za objednatele: za zhotovitele:

PhDr. Martin Krytinář Pavel Lysek

1. místostarosta jednatel

MČ Brno-Slatina DIRS Brno s.r.o.