**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Číslo smlouvy objednatele: IRM/597/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 07/20-P

**k akci „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras“**

**Objednatel: město Náchod**

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

a

**Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.**

Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Datová schránka: fd4r3ks

IČO: 25275062

DIČ (v případě plátce DPH): CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních:

Vratislav Zítka, jednatel

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8209060297/0100

**uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/597/2020 uzavřené mezi nimi dne 20.8.2020.**

Tímto Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran sjednává následující změna předmětné smlouvy:

- ustanovení článku II., bodu II.2. nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČO *481 55 586*, v listopadu 2019, ve stupni DSP + DPS (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 dochází ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve Změnových listech č. 1 – č. 6, které jsou přílohami a nedílnými součástmi Dodatku č. 1.

Dodatkem č. 2 dochází ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve Změnových listech č. 7 – č. 13, které jsou přílohami a nedílnými součástmi Dodatku č. 2.

- ustanovení článku III., odstavec 1 nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 12.11.2021. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.

- ustanovení článku IV., bodu IV.1. nově zní takto:

4.1. Původní cena uznatelných nákladů: 4 390 571,99 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí: -77 421,72 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí: 203 787,61 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.3 činí: 99 111,60 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.4 činí: 36 353,09 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.5 činí: 66 361,71 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.6 činí: 21 648,78 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.7 činí: 66 444,66 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí: 200 229,53 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.9 činí: 43 182,14 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.10 činí: 7 942,48 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.11 činí: 5 930,07 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.13 činí: - 6 164,27 Kč bez DPH

Nová cena uznatelných nákladů: 5 057 977,67 Kč bez DPH

Původní cena neuznatelných nákladů 149 886,07 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí: 7 875,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Změnového listu č.12 činí: 10 005,19 Kč bez DPH

Nová cena neuznatelných nákladů 167 766,26 Kč bez DPH

Nová cena celkem: 5 225 743,93 Kč bez DPH

DPH 21% 1 097 406,23 Kč bez DPH

**Nová cena: 6 323 150,16 Kč včetně DPH**

**Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Na tento Dodatek č. 2 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 2 před účinností tohoto Dodatku č. 2 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 2 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 2.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 6.9.2021 pod č. usnesení 155/3258/21.

V Náchodě dne 14.9.2021 V Náchodě dne 14.9.2021

…………………………………............... ……………………………………………

město Náchod Průmstav Náchod s.r.o.

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města Vratislav Zítka, jednatel12.06.2019

Přílohy: Změnové listy č. 7 – č. 13