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160 17 PRAHA 6


Dodatek Č. 1
č. 9121000080

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy 9121000065
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany
České vysoké učení technické v Praze
Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, ředitelem 
Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru servisních služeb, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osobou Objednatele je ve věcech technických:
Jméno: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a
Mikrosystem fh s.r.o.
Se sídlem: Sebuzín 129, 403 02 Ústí nad Labem
IČO: 04141890
DIČ: CZ04141890
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C, vložka 35802
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věci fakturace:
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)	

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 8. 2021 „Smlouvu o dílo“,
č. smlouvy 9121000065, „Rekonstrukce elektrorozvodů blok E koleje Podolí ČVUT v Praze.
2.	ZMĚNY SMLOUVY

2.1     Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Cena díla, odst. 3, která  se zvyšuje  
o 103 170,00 bez DPH Kč.
	Původní cena celkem je: 
3 890 293,50 Kč bez DPH
				   816 961,64 Kč DPH
				4 707 255,14 Kč včetně DPH
		Nová cena celkem je: 
3 993 463,50 Kč bez DPH
				   838 627,34 Kč DPH
				4 832 090,84 Kč včetně DPH

	2.2	Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ
V průběhu rekonstrukce elektrorozvodů na bloku E na koleji v Podolí byla zjištěna kolize vedení kabelových tras s konstrukčním systémem budovy. 
Změny délek kabelů byly vyvolány změnou kabelových tras i drobnými, v projektu neřešenými okolnostmi zjištěnými v průběhu realizace. Projektant kalkuloval délku tras nejkratšími směry dle předané stávající dokumentace v programu GTF, kde není zakreslen nosný systém budovy. Bylo navrženo a projednáno nové řešení, které autorský dozor odsouhlasil. Obdobně byly projednány a schváleny navržené úpravy a doplnění funkčních prvků, které jsou nezbytné pro funkční elektroinstalaci.
Byly provedeny tyto změny:
1.) prodloužení kabelových tras vynucené konstrukčními prvky budovy,
2.) přidání ovládacích prvků pro osvětlení chodeb,
3.) přidání servisních zásuvek ve společných prostorách a jejich blokace proti zneužití,
4.) prodloužení kabelových tras s ohledem na funkčnost (změna pozic zásuvek na pokojích)
5.) Doplnění 8 ks nouzových svítidel – ČSN pro osvětlení hasicích přístrojů


3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly. 

3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
 
	Příloha č. 1 – položkový soupis prací
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 ………………………………                                      ……………………………….
	Objednatel:
	
	           Zhotovitel:

	xxxxxxxxx
	
	           xxxxxxxxxxxxx

	ředitel SÚZ ČVUT v Praze
	
	 jednatel, Mikrosystem  fh s.r.o.  
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