DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 236-2021-504204 uzavřené dne 17.03.2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace Mchov PC HC1+SP3“**

**(**dále jen **„smlouva“)**.

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 727 956 761

E-mail: s.fojtickova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martin Vondráček, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy Čl.III. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s odst. 12.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Dne 3.9.2021 podal jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo, č.j. SPU 323451/2021, z důvodu neočekávané personální změny ve společnosti a potřebnosti zajištění dalších nezbytných podkladů pro řádné dokončení díla.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava odst. 3.1.1. Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.1.1. Termín předání díla vyhotovení projektové dokumentace následovně:

Původní termín: 15.09.2021

Nový Termín: **30.11.2021**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
	4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Tachově dne 14. 9. 2021 V Plzni dne 14. 9. 2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **Ing. Olga Chvátalová Martin Vondráček**

 vedoucí pobočky Tachov jednatel společnosti

 GEOREAL spol. s r.o.