DODATEK č. 2
Příkazní SMLOUVY

uzavřené dne 20. 8. 2020 mezi níže uvedenými stranami

I.
Smluvní strany

1. Příkazce:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace
sídlo:	Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816

2. Příkazník:	SEVEn Energy s.r.o.
zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123499
sídlo:	Americká 579/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
jednající:	Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., jednatel
IČ:	27876829
DIČ:	CZ27876829

II.
Odůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2020 příkazní smlouvu, číslo smlouvy příkazce: Tsm/2020/394/Lt, jejímž předmětem je zpracování a předložení žádosti o podporu z programu OPŽP a jeho výzvy č. 152 (specifický cíl 5.3), (dále také jen „příkazní smlouva“).

2. Ačkoliv Příkazník řádně postupoval v přípravě žádosti s cílem podat ji do programem stanoveného termínu, Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „Zřizovatel“) se rozhodlo nevydat Příkazci souhlasné stanovisko, které je nezbytnou přílohou žádosti, a to z důvodu obavy, že se nepodaří takto rozsáhlý projekt dokončit do roku 2023, jak stanovují pravidla uvedeného dotačního titulu. Namísto toho Zřizovatel doporučil Příkazci podat žádost o podporu záměru až z navazujícího programu OPŽP využívajícího evropské prostředky z nového rozpočtu EU platného na období 2021 až 2027 (dále jen „OPŽP 2021-2027“). Podmínky tohoto programu budou zveřejněny v průběhu podzimu 2021 a podávání žádostí bude otevřeno až počátkem roku 2022. Z důvodu časové naléhavosti způsobené přechodem distributora tepla z parního na horkovodní systém Zřizovatel souhlasí se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedoucí k úspoře energií již v průběhu přípravy žádosti o dotaci.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené objektivní příčiny a možnost příkazce čerpat podporu i z jiných dotačních nástrojů než OPŽP se smluvní strany dohodly na změně příkazní smlouvy takto:

i) Čl. II. bod 3. příkazní smlouvy se doplňuje o možnost získání investiční podpory v rámci případně i jiného dotačního nástroje než programu OPŽP.
## Článek II. odst. 3 nově zní takto:
## Příkazce hodlá snížit energetickou náročnost budov svého zdravotnického zařízení - v areálu nacházejícího se na adrese Pekařská 53, Brno a současně budovy detašovaného pracoviště Kliniky pracovního lékařství nacházejícího se v ul. Výstavní 17, Brno, a to v míře umožňující získání investiční podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027“ (dále jen OPŽP), případně v rámci jiného dotačního nástroje. Pro realizaci tohoto záměru hodlá využít metody Energy Performance Contracting (energetické služby se zárukou úspor, dále jen „EPC“), výběrem dodavatele energetických služeb se zaručenými úsporami energie (dále jen „ESCO dodavatel“), jenž vzejde z veřejné soutěže.

ii) III. odst. 2.1. se doplňuje a nově zní takto:

Specifikace a kompletace všech potřebných údajů a podkladů potřebných pro zpracování zadávací dokumentace tak, aby byla v souladu s požadavky pravidel programu OPŽP, metodikou „Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC”, podmínkami OPŽP, případně podmínkami a pravidly jiného dotačního nástroje, který se příkazce jako zadavatel rozhodne využít, a požadavky ZZVZ.

III) Čl. III. odst. 1 příkazní smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

## Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb spočívajících v přípravě a organizaci zadávacího řízení formou jednacího řízení s uveřejněním v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ) a metodikou „Pokyny pro žadatele využívající kombinaci podpory z OPŽP a metody EPC” vydanou jako dokument k PO 5 v rámci OPŽP, bude-li čerpána podpora z programu OPŽP, případně v souladu s metodikou (dotačními pravidly) jiného dotačního nástroje, ze kterého bude čerpána podpora.

iii) Bod a) v odstavci 4 v článku V. příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

a)	Zpracovat a předložit žádost o podporu v souladu s pravidly OPŽP 2021 – 2027, nebo v souladu s pravidly jiného dotačního nástroje, který by byl ekonomicky výhodnější pro zadavatele, v rozsahu činností odpovídajících odstavcům 2.1 a 2.2 v článku III. smlouvy, a to ve lhůtě do 40 dnů od data otevření příslušné výzvy pro podávání žádostí.

2. Do článku V. příkazní smlouvy se vkládá nový odstavec č. 7 v tomto znění:

7.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že termíny provedení příkazů dle odst. 4 tohoto článku se prodlouží o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli příkazce či příkazníka, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, nemožnosti příkazce poskytnout součinnost k plnění příkazu z provozních důvodů, a které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po příkazci nebo příkazníkovi spravedlivě požadovat. Za překážky plnění se výslovně považuje prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla např. v důsledku pandemie. O vzniku překážky je strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku III. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 6. tohoto článku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Příkazce je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Zveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Za příkazce:	Za příkazníka:

V Brně dne 17. 09. 2021	V Praze dne 17. 09. 2021

     ………………………………………. ………………………………………………….
Faultní nemocnice u sv. Anny v Brně	SEVEn Energy s.r.o.
Ing. Vlastimil Vajdák	Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.
ředitel	jednatel