### Smlouva o dílo

### PPO II.B etapa – související investice  - Slavnostní osvětlení most Masarykova

| Číslo smlouvy zhotovitele: | Číslo smlouvy objednatele: OI-IP/SOD/001908/2021/Val |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednavatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |  |  |
| tel.: | xxxxx, |  | xxxxx |  |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
| tel. xxxx, |  | xxxxx |  |  |
| xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |  |  |
| tel.: | xxxxx, |  | xxxxx |  |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |  |  |

| 2. Zhotovitel: | OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chelčického 1131/29 Hodolany, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |
|  | IČ: 04974000 |  |  | DIČ:CZ 04974000 |  |
|  | Obchodní rejstřík |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě |  |
|  | oddíl C 65794 |  |  |  |  |
|  | Jednající: |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |
|  | Jaroslav Opluštil, jednatel |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxx |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka a.s. |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 115-189330237/0100 |  |  |  |  |

# Úvodní ustanovení

Účelem této smlouvy je povinnost zhotovitele objednateli dodat a provést montáž osvětlení dle podmínek sjednaných v této smlouvě a převést vlastnické právo k němu na objednatele a objednatel se zavazuje je převzít a uhradit zhotoviteli touto smlouvou sjednanou cenu.

# Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy je dodání a montáž slavnostního osvětlení mostu Masarykova (dále jen „předmět plnění“) v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN.

- Součástí dodávky předmětu plnění je taktéž předání veškeré obvyklé dokumentace týkající se předmětu plnění, zejména návod k obsluze a údržbě předmětu plnění v českém jazyce, záruční listy a záruční podmínky apod.

- Zhotovitel se zavazuje se ke spolupráci s hlavním zhotovitelem Silnice Group a.s. sdružení „Společnost Morava, Olomouc“

# Lhůta a místo plnění

- Místem plnění je most Masarykova.

- Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

| - předání a převzetí místa plnění: - zahájení plnění: | do 10 dnů od výzvy objednatele ihned po předání a převzetí místa plnění |
| --- | --- |
| - dokončení plnění: - vyklizení místa plnění: | do 31. 7. 2022 ke dni dokončení plnění |

- Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu objednat/nechat vyrobit předmět plnění tak, aby nedošlo k ohrožení lhůt pro dokončení plnění dle odst. 2 tohoto článku.

- Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění zkontrolovat stav stavební připravenosti.

- Plnění je dokončeno, je-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost předmětu plnění sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené plnění s výhradami, nebo bez výhrad.

- Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

# Cena předmětu plnění a platební podmínky

- Cena díla je stranami sjednána ve výši 1.994.180 Kč bez DPH, tj. 2.412.957,80 Kč včetně zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny

- Smluvní strany se dále dohodly, že zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů ani eventuální změna právních předpisů, celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, a ani případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, nejsou důvodem pro zvýšení ceny díla.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb a nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu zhotovitelem.

- Záloha na cenu díla se nesjednává.

- Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za kalendářní měsíc v členění dle přílohy č. 1. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

- Lhůta splatnosti se sjednává v délce do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu plnění objednatelem.

- Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou je zjišťovací protokol, který musí obsahovat mimo jiné název položky, množství, cenu jednotkovou bez DPH a včetně DPH, cenu celkem bez DPH a cenu celkem s DPH.

- V případě, že daňový nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

- Daňový doklad se považuje za včas uhrazený, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci plnění a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s hlavním zhotovitelem Silnice Group a.s. sdružení „Společnost Morava, Olomouc“.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny  objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností. Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru předmětu plnění a jeho okolí zejména na zdraví, životě a majetku třetích osob. Zhotovitel se zavazuje disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění v rámci této smlouvy a na výzvu objednatele předložit doklady o platně sjednaném pojištění.

- V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné, dodávky dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí  objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

# Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.

# Změna smlouvy

- Případné vícenáklady se zhotovitel zavazuje předem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznámení změny a Změnového listu.

- Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu plnění co do množství či kvality, změna způsobu provádění předmětu plnění, změna materiálů, změna lhůty plnění, změna ceny předmětu plnění) a předložit jej ke schválení objednateli bez zbytečného odkladu.

- Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).

- Má-li změna vliv na cenu předmětu plnění, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny předmětu plnění.

- Po odsouhlasení Oznámení změny zástupcem objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést.

- Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny.

- Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny ceny díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací/méněprací.

- Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu víceprací/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací/méněprací a kopie schváleného Oznámení změny.

- Změna ceny díla ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

- Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu víceprací vzniká zhotoviteli  po schválení příslušného Změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu plnění přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je.

- V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

# Změna ceny díla

- Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

  - Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.

  - Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny.

  - Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

    - pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

    - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

    - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku této smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

- Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

# Záruční doba

- Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat:

  - údaje o zhotoviteli a objednateli,

  - název předmětné veřejné zakázky,

  - číslo této smlouvy,

  - základní údaje o předmětu plnění,

  - rozsah (popis) předávaného předmětu plnění,

  - fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD),

  - odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy,

  - základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,

  - soupis zjištěných vad předmětu plnění,

  - prohlášení objednatele, zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,

  - datum, od kterého počíná běžet záruční doba,

  - datum a podpis zástupců smluvních stran.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění bez vad.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a objednatel stanoví také lhůtu pro odstranění vad.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Za předpokladu, že reklamované vady uzná, je povinen nastoupit k odstranění vad ve lhůtě stanovené. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy reklamaci neuznává, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

- Bude-li zhotovitelem v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel.

- Část předmětu plnění, u něhož se stejná vada objeví opakovaně, je zhotovitel povinen vyměnit za kus nový.

- V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.

# Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nepřevezme místo plnění ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že plnění nebude dokončeno  ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. X odst. 8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

- Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.

- Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do ceny předmětu plnění včetně DPH.

- Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení.

Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně.

# Vlastnictví, přechod nebezpečí škody na věci

Vlastnictví k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí od zhotovitele a podpisem předávacího protokolu

# Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

- Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 23. 8. 2021 usnesením č. 5

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |

statutární město Olomouc						OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora			Jaroslav Opluštil, jednatel