Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. POPFK-333a/16/21 ze dne 19. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2021, jejímž předmětem je zhotovení studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO České středohoří – 2021 – 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: 		RNDr. František Pelc

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			xxx

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

- Mgr. Lukáš Klouda

- Sídlo: 			Högerova 811/12, 152 00 Praha

- Bankovní spojení:	xxx

- IČO:				74374478

- DIČ:	 			xxx

- zapsán v Živnostenském rejstříku

- Tel.: 			xxx

- Email: 			xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Z důvodu žádosti zhotovitele o odložení termínů dokdy je povinen zhotovitel vystavit fakturu u jednotlivých etap díla a žádosti o ponížení ceny díla za první etapu o 140 000 Kč a současného navýšení ceny díla za druhou etapu o stejnou částku z důvodu přehodnocení náročnosti zpracování jednotlivých etap, přičemž rozsah prací v jednotlivých etapách a cena díla za 3. a 4. etapu, stejně jako celková cena díla se nemění, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Zároveň dochází k odstranění písařské chyby v čl. č. 4.3 část 2, kdy je mylně uvedeno datum 5. 4. 2022 namísto správného 4. 5. 2022

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

| Část díla | Rok | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část 1 | 2021 | 240 000,- | 0,- | 240 000,- |
| Část 2 | 2021 - 2022 | 406 000,- | 0,- | 406 000,- |
| Část 3 | 2022 | 278 000,- | 0,- | 278 000,- |
| Část 4 | 2023 | 524 000,- | 0,- | 524 000,- |
| Celková cena |  | 1 448 000,- | 0,- | 1 448 000,- |

Zhotovitel není plátcem DPH.

Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli po předání a převzetí díla nejpozději do: U části 1 nejdéle do 1. 10. 2021, u části 2 nejdéle do 1. 6. 2022, u části 3 nejdéle do 10. 12. 2022 a u části 4 nejdéle do 1. 12. 2023) na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

Čl. 4.3  Smlouvy o dílo se nahrazují následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do:

- část 1: 4. 9. 2021,

- část 2: 4. 5. 2022,

- část 3: 30. 11. 2022 a

- část 4: 30. 9. 2023.

Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD/DVD.

Příloha č 2 Smlouvy o dílo položkový rozpočet se nově nahrazuje následujícím zněním

Preventivní hodnocení krajinného rázu - CHKO České středohoří

| Základní položky rozpočtu: | Část 1 |  |  | Část 2 |  |  | Část 3 |  |  | Část 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | Cena včetně DPH* | Cena bez DPH |  | Cena včetně DPH* | Cena bez DPH |  | Cena včetně DPH* | Cena bez DPH |  | Cena včetně DPH* |
| Úvod a cíl studie, vymezení řešeného území, východiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Popis použité metody hodnocení včetně definice základních pojmů | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Charakteristika území | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Vliv změn a aktuálního využití území na hodnoty krajinného rázu | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 |  | 24 000,00 |
| Percepční (vizuální) hodnocení řešeného území a zhodnocení prostorových vztahů řešeného území | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 36 000,00 |  | 36 000,00 |
| Popis jednotlivých oblastí a míst krajinného rázu | 40 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 53 000,00 |  | 53 000,00 | 84 000,00 |  | 84 000,00 |
| Kategorizace sídel | 51 000,00 | 51 000,00 | 102 000,00 |  | 102 000,00 | 62 000,00 |  | 62 000,00 | 126 000,00 |  | 126 000,00 |
| Návrh podmínek krajinného rázu a stanovení limitů | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 24 000,00 |  | 24 000,00 |
| Práce v terénu a pořízení fotodokumentace | 47 000,00 | 47 000,00 | 75 000,00 |  | 75 000,00 | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 86 000,00 |  | 86 000,00 |
| Zpracování mapové a datové části dle podrobné specifikace díla | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 44 000,00 |  | 44 000,00 |
| Zpracování tabulkové části dle podrobné specifikace díla | 18 000,00 | 18 000,00 | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 22 000,00 |  | 22 000,00 | 40 000,00 |  | 40 000,00 |
| Kompletace a tisk dokumentu | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Publikovatelný rukopis do odborného časopisu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| CENA CELKEM | 240 000,00 | 240 000,00 | 406 000,00 |  | 406 000,00 | 278 000,00 |  | 278 000,00 | 524 000,00 |  | 524 000,00 |

- * neplátce DPH

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze dne ___________						V Praze dne _____________

Objednatel										Zhotovitel

_________________________________		        _________________________________

RNDr. František Pelc					                  Mgr. Lukáš Klouda

ředitel AOPK ČR