va a údržba

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Třebíčsko“

Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-1V
Číslo smlouvy zhotovitele: 160206

Smluvní strany
Objednatel:

.,/ Krajská správa a

se sídlem:
zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:	xxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu:	xxxxxxxxxxx

IČO:	42767377

DIČ:	CZ42767377

Telefon:	xxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

se dohodly na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět plnění a v této souvislosti se mění také
doba plnění a cena díla. Důvodem je nedostatečnost geodetických podkladů, která způsobila
nutnost zaměřit zájmové území v plném rozsahu u části III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž.
III/36058. Dále požadavek objednatele na úpravu násypového tělesa spočívající v návrhu nové
opěrné zdi u ěásti III/3997 Okarec, úprava násypového tělesa. Toto řešení vyžaduje zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zajištění územního rozhodnutí.

Původní smlouva z 09.09.2016 se mění takto:

V předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.3b smlouvy se rozsah doměření mění takto:

• Geodetické zaměření předmětného území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských
sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v intravilánu po 20 m a v
extravilánu po 50 m.

údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxxxxxx

00090450

CZ00090450

567 117 111

567 117 198

ksusv@ksusv.cz

Kraj Vysočina

Stránka 1 z 3

Do předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.4b smlouvy se doplňuje návrh opěrné zdi, která zajistí stabilitu svahu. Do Technických podmínek této přílohy se doplňují odrážky:

- Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí. Součástí dokumentace bude rovněž odhad stavebních nákladů.

- Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu územního řízení), získání doložky nabytí právní moci UR. Zaplacení správního poplatku je věcí objednatele.

V Článku 3 Doba plnění se odstavec 3.4. nahrazuje novým zněním:

3.4. III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250
Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DUR odevzdat do 30.03.2017.

Podání žádosti o územní rozhodnutí do 6 týdnů od odevzdání DUR, max. však do 11.5.2017.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Podání žádosti o stavební povolení do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS, max. však do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

V Článku 4 Cena díla se odstavce 4.1 a 4.2 nahrazují novým zněním:

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

Cena PD 11/390 Kamenná - Budišov bez DPH

Cena PD 11/392 Kralice nad Oslavou - Březník bez DPH

Cena PD III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž. III/36058 bez

DPH

Cena PD IH/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km
0,000 -0,250 bez DPH

Cena PD III/11272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž.
III/11271 bez DPH

Cena celkem za PD bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem za PD včetně DPH

| 406 | o o 0 1 | Kč |
| --- | --- | --- |
| 303 | 000,- | Kč |
| 345 | 000,- | Kč |
| 261 | 000,- | Kč |
| 374 | 000,- | Kč |
| 1689 | 000,- | Kč |
| 354 | 690,- | Kč |
| 2 043 | 690,- | Kč |

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh ě. 6 až ě. 10 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy a v kalkulaci dodatečných prací v příloze tohoto dodatku.

Stránka 2 z 3

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha sestávající z kalkulací dodatečných projekčních prací, jež jsou označeny takto:

- Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 1 - III/36057 křiž. 0/360 - Rudíkov křiž. III/36058

- Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 1 - 01/3997 Okarec, oprava násypového tělesa

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný ve smyslu ujednání obsaženého ve smlouvě.

V Ostravě, dne 2 3 "03" 2017 Zhotovitel:

k

xxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva

V Jihlavě dne

Objednatel: 1 7 "03" 2017

A_

íka,

Ing. Jan Mika

ředitel organizace

O

__ 11'i

Stránka 3 z 3

Krajská spi silnic Vyso<

příspěvková orga