

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II//133 Horní Cerekev - Vyskytná, ze dne 13. 5. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-06-2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Článek I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. |
| se sídlem: | Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Michalem Matouškem-jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26760 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 25334611 |
| DIČ: | CZ25334611 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.



1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovým listem č. **1**.
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla bez DPH**

**12 442 788,80 Kč**

**+ 220 470,00 Kč**

**- 126 381,35 Kč**

**12 536 877,45 Kč**

2 632 744,26 Kč

**15 169 621,71 Kč**

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
	4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
	5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
	7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.



* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Jihlavě

jednatel společnosti

SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

3.6.16.5

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1** |
| Číslo a název stavby: 2021 II/Horní Cerekev - Vyskytná | **Změna soupisu** | **prací (SO/PS)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **č. ZL 1** |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 1 - SO 101.1 úsek č.1 Horní Cerekev | - Řeženčice v km 0,597 - | 5,984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie Víceprací:** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 17411 | ZÁSYP JAM ARÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 3,500 | 5 | +1,5 | 650,00 | 2 275,0 | 0,0 | +975,00 | 3 250 | +975 | +42,85 |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 | M2 | 28 551,1 | 27 874,9 | -676,2 | 13,00 | 371 164,30 | -8 790,60 | 0,00 | 362 373,70 | -8 790,60 | -2,36 |
| 1 | 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8 | M2 | 28 551,1 | 27 874,9 | -676,2 | 145,50 | 4 154 185,05 | -98 387,10 | 0,00 | 4 055 797,95 | -98 387,1 | -2,36 |
| 5 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 2000 | 0,00000 | 0,00000 | 95,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 28551,1 | 27 874,9 | - 676,2 | 2 | 57 102,2 | -1 352,40 | 0,00 | 55 749,80 | - 1 352,40 | -2,36 |
| 6 | 9113A1 | SVODIDLO OCELOVÉ SILNIČNÍ JEDN ÚROV ZADRN1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 220 | 0,000000 | 0,000000 | 1 550,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 91267 | ODRAZKY NA SVODIDLA | KS | 8 | 0,000000 | 0,000000 | 350,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | M2 | 1346,75 | 0,000000 | 0,000000 | 135,00 | 181 811,25 | 0,00 | 0,00 | 181 811,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 96686 | ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ | KS | 65 | 93,000000 | 28,000000 | 250,00 | 16 250,00 | 0,00**- 108 530,10** | + 7 000,00**+7 975,00** | 23 250,00**5 216 032,70** | + 7000,00- **100 555,10** | +43,00**-1,89** |

3.6.16.5

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1** |
| Číslo a název stavby: 2021 - II/133 Horní Cerekev - VyskytnáČíslo a název SO/PS: 1 - SO 101.2 úsek č2 - Řeženčice průtah v km 5,984 -6,446 | **Změna soupisu prací (SO/PS)****č. ZL 1****Kategorie Víceprací:** |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1625107983411 | 113725572213574A44577A15891089921899228992393808915111919111 | FRÉZOVÁNÍ ZPEV PLOCH ASF ODVOZ DO 8 KMSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ASF BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11STL50MMVÝSPRAVA TRHLIN ASF ZÁLIVKOUVÝPLN SPÁR ASFALTEMVÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮVÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮOČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍMVDZ BARVOU HLADKÉ D+MŘEZÁNÍ ASF KRYTU VOZOVEK DO 50 MM | M3M2M2MMKSKSKSM2M2M | 122,432 448,62 448,6200258,61,0000007,00000014,0000002448,6115.5258.6 | 121,32 736,92 736,900,0000000,0000005,0000000,0000002 736,90,0000000,000 | -1,13+288,3+288,30 0,000000 0,000000 -2,000000 0,000000+ 288,30,0000000,000000 | 1 45013,003559589,002 850,002 850,002 850,002,00135,00110,00 | 177 523,531 831,8869 253,0019 000,0023 015,402 850,0019 950,0039 900,004 897,2015 592,5028 446,00 | -1 638,50,00,000,000,000,00-5 700,000,000,000,000,0**-7 338,50** | 0,00+3 747,9+102 346,50,000,000,000,000,00+576,600,000,00**+106 671,00** | 175 88535 579,7971 599,519 000,0023 015,402 850,0014 250,0039 900,005473,8015 592,528 446,00**1 331 591 ,90** | -1 638,5+3 747,9+102 346,50,000,000,00- 5 700,000,00+576,600,000,00**+99 332,5** | -0,92+11,77+11,770,000,000,00-28,570,00+11,770,000,00**+8,06** |



3.6.16.5

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1

Číslo a název stavby:

2021 II/Horní Cerekev - Vyskytná

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 1

1 - SO 101.3 úsek č.3 Řeženčice - Nový Rychnov v km 6,446 -7,985

Číslo a název SO/PS:

**Kategorie Víceprací:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 | M2 | 8 156,7 | 8 091,20 | -65,5 | 13,00 | 106 037,10 | -851,50 | 0,00 | 105 185,60 | -851,50 | -0,80 |
| 1 | 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8 | M2 | 8 156,7 | 8 091,2 | - 65,5 | 145,50 | 1 186 799,85 | -9 530,25 | 0,00 | 1 177 269,60 | -9 530,25 | -0,80 |
| 3 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 500 | 0,00000 | 0,00000 | 95,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 8 156,7 | 8 091,2 | -65,5 | 2,00 | 16 313,40 | -131,00 | 0,00 | 16 182,40 | -131,00 | -0,80 |
| 5 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | M2 | 384,75 | 0,000000 | 0,000000 | 135,00 | 51 941,25 | 0,00 | 0,00 | 51 941,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-10 512,75** |  | **1 398 078,85** | **- 10 512,75** | **-0,74** |



1 - SO 101.4 úsek č.4 Nový Rychnov - Vyskytná v km 8,862 - 13,487

3.6.16.5

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1

Číslo a název stavby:

2021 II/Horní Cerekev - Vyskytná

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 1

Číslo a název SO/PS:

**Kategorie Víceprací:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 | M2 | 24 512,5 | 25 173,90 | +661,4 | 13,00 | 318 662,50 | 0,00 | +8 598,20 | 327 260,70 | +8 598,20 | +2,68 |
| 1 | 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8 | M2 | 24 512,5 | 25 173,90 | +661,4 | 145,00 | 3 566 568,75 | 0,00 | +95 903,00 | 3 662 471,75 | + 95 903,00 | +2,68 |
| 5 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 2000 | 0,00000 | 0,00000 | 95,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM | M2 | 24 512,5 | 25 173,90 | + 661,4 | 2,00 | 49 025,00 | 0,00 | +1 322,80 | 50 347,80 | + 1 322,80 | +2,68 |
|  |  | VODOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD | M2 | 1 156,25 | 0,000000 | 0 | 135,00 | 156 093,75 | 0,00 | 0,00 | 156 093,75 | **+105 824** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | **+ 105 824,00** | **4 386 174,0** |  | **+2,47** |

