**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**IZOWEN, a.s., IČ 14891115, se sídlem Masarykovo nám. 292, 436 01, Horní Litvínov, Litvínov, zastoupena Mgr. Tomášem Prejzou, předsedou představenstva**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.9.2021 č. 974/21/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2021**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2021 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v opravě 21 ks balkonů bytového domu Katusická 667-669, Praha 9 – Kbely, 197 00.

**II.**

1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci předmětných stavebních prací byla zjištěna nesoudržnost vrstev pohledových částí balkónových konstrukcí, došlo k zadání stavebně technického posudku obchodní firmě WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. V technickém posudku byl navržen postup sanačních opatření, který odsouhlasil stavební dozor objednatele a zhotovitel provedl veškerá navržená sanační opatření a celé dílo dokončil. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zhotovitel požaduje po objednateli úhradu nákladů na provedení předmětných sanačních opatření, a to úhradu ve výši 77.950 Kč (bez DPH), tj. částku 89.642,50 Kč (s DPH).
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mluvní strany dohodly, že částka uvedená v čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, tj. cena díla, se navyšuje o částku 77.950 Kč (bez DPH), tj. částku 89.642,50 Kč (s DPH) a po tomto navýšení je tedy znění čl. IV. odst. 1 následující:

***„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:***

***cena bez DPH 929.248 Kč***

***DPH 139.387 Kč***

***cena včetně DPH 1,068.635 Kč***

***(slovy: Jeden milion šedesát osm tisíc šest set třicet pět korun českých).“*.**

**III.**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 21.9.2021 V Praze dne 21.9.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 IZOWEN, a.s.**

Pavel Žďárský, starosta Mgr. Tomáš Prejza, předseda

představenstva