Popis: logo_2011c

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2. 2021**

**zakázka č. B2100921**

**zhotovitel**

**AQUA SERVIS, a. s.** IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen **Zhotovitel**), na straně jedné,

a

**objednatel**

**Město Dobruška,** se sídlem nám. F.L.Věka čp. 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879 zastoupené starostou Ing. Petrem Lžíčařem, jako objednatelem (dále jen **Objednatel**), na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo „**Oprava vodovodu 50 m a kanalizace 50 m + přepojení přípojek, na poz. parc.č. 739/1 a 739/2, k.ú. Pulice“**

(dále jen smlouva)

**Předmět změn :**

**Změna termínu dokončení stavby**

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **20.9. 2021.**

## Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (3) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel dva (2) výtisky a Zhotovitel jeden (1) výtisk.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 6.9. 2021.

v Dobrušce dne ……………………… v Rychnově n. Kn. dne ………………………

Ing. Petr Lžíčař, starosta Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka

Objednatel Zhotovitel