**Dodatek č. 3**

**k příkazní smlouvě č. HS 19/2020 na činnost technického dozoru investora při provádění stavební činnosti – Hudební nástroje v lidové kultuře ze dne 2. 3. 2020**

uzavřené ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**Národní ústav lidové kultury**

Sídlo: Zámek 672, 696 62 Strážnice

Zastoupení: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927

DIČ: CZ00094927

Právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená MK podle § 3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 2008

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen *„příkazce“*)

a

**Stavební servis.net, s.r.o.**

Sídlo: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice

IČ: 01489810

DIČ: CZ01489810

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zastoupení: Ing. František Minařík

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen *„příkazník“*)

**Čl. 2.**

Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 Příkazní smlouvu č. HS 19/2020 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci stavby „Hudební nástroje v lidové kultuře".

Z důvodu změny termínu dokončení stavebních prací v rámci realizace výše uvedeného díla dochází ke změně termínu plnění činnosti TDS , vč. navýšení ceny za výkon činnosti TDS.

Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany, za účelem dosažení dohody, Dodatek č. 3, kterým se upravuje Čl. V. Doba plnění díla a čl. VI Cena díla.

**Čl. 3.**

**Čl. V Doba plnění díla**  se mění v odstavci 5.1, který nově zní:

5.1 Výkon činnosti zahájí TDS ihned po převzetí staveniště dodavatelem. Předpokládaný termín dokončení díla je 30. 11. 2021.

Čl. VI Cena díla se mění v odstavci 6.1, který nově zní:

Cena za výkon činnosti TDS dle této Smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a celková hodnota změny činí:

339 110,00 Kč bez DPH

71 213,10 Kč DPH

410 323,10 Kč, vč. DPH

Prodloužením činnosti TDS do 30. 11. 2021 se cena díla navyšuje o 72 666,- Kč bez DPH.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 3** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní příkazce.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 30. 8. 2021 Ve Strážnici, dne 30. 8. 2021

.................................................. ........................................................

příkazník příkazce