|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 5 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 1.9.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 5** |
|  |
| **Předmět změny:** Doplnění minerální vaty do podhledů tl. 50 mm – požární ochrana krovu. **Popis a zdůvodnění změny:**  Dle projektu musí být v nově realizovaných podhledech provedena protipožární ochrana dřevěných prvků krovu minerální vatou tl. 50 mm. Ta byla navržena a rozpočtem vyčíslena pouze pro předpokládanou částečnou výměnu pohledů. Tato protipožární ochrana musí být dle norem provedena v celém rozsahu nového SDK pohledu ve 3. NP, je tedy vyčíslen dopočet výměry. |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:** Výše uvedený popis odpovídá skutečnosti. Při projednávání změny způsobu realizace střechy, která je řešena v dodatku k SOD č. 1 (ZL č. 2), byly řešeny pouze tepelně technické parametry. Nebylo zohledněno požárně bezpečnostní hledisko. Xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**V projektové dokumentaci byla navržena rekonstrukce střešního pláště s prováděním pouze shora bez přístupu do bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že byl způsob provádění zateplení během realizace stavby změněn, navrženo bylo kompletní vyklizení bytů v nejvyšším podlaží, byla změněna i skladba vrstev rekonstrukce střešního pláště. Nově byla navržena kompletní demontáž SDK v podkroví, odstranění stávajících vrstev a návrh nového souvrství. Vzhledem k tomu, že provádění zateplení shora je pracnější a časově náročnější, je řešení vyklizení bytových jednotek v nejvyšším podlaží a provedení zateplení s novým podhledem časově méně náročnější. V případě, že bude demontován stávající SDK podhled, musí být u nově prováděných konstrukcí splněn požadavek na požární bezpečnost. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění minerální vaty tl. 50 mm nad konstrukci SDK tvořící podhled. S požadavkem na požární odolnost 30 minut, která je dána požárně bezpečnostním řešením u nových konstrukcí, není možné bez vložení izolace deklarovat požární odolnost SDK podhledu 30 minut. Doplnění izolace je tedy navrženo u všech nově prováděných konstrukcí SDK podhledu v nejvyšším podlaží za účelem splnění požární odolnosti konstrukce.Jedná se o změnu dle čl. IV, odst. 6, d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 xxx .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory  xxx ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 5Změnový list č. 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 5 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 1.9. 2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Doplnění minerální vaty do podhledů tl. 50mm – požární ochrana krovu.**Popis a zdůvodnění změny:**  Dle projektu musí být v nově realizovaných podhledech provedena protipožární ochrana dřevěných prvků krovu minerální vatou tl. 50 mm. Ta byla navržena a rozpočtem vyčíslena pouze pro předpokládanou částečnou výměnu pohledů. Tato protipožární ochrana musí být dle norem provedena v celém rozsahu nového SDK pohledu ve 3. NP, je tedy vyčíslen dopočet výměry. |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů:  |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**132.360,88 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **132.360,88 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 8. 9. 2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 8. 9. 2021  |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):