|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 6 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 1.9.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 6** |
|  |
| **Předmět změny:** Doplnění skladeb balkonů.**Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem je navržena systémová skladba PCI na podlahy balkonů. Tato skladba již ale není kompletně obsažena ve VV, postrádá některé důležité položky a úkony. (Konkrétní položky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu).  |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**Projektem je specifikována certifikovaná systémová skladba PCI. Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu některých položek systémové skladby, které nejsou dle jeho názoru obsaženy ve smluvním položkovém výkazu výměr. V něm není skladba popsána souhrnnou položkou, jsou tam jednotlivé úkony zatříděny pod větší počet samostatných položek. V tomto případě žádám o detailní stanovisko projektanta/rozpočtáře ke konkrétnímu návrhu změnového rozpočtu, předloženého MSU, které bude potvrzovat, že všechny zhotovitelem uplatňované položky skutečně chybí.  xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**V projektové dokumentaci byla navržena systémová skladba PCI. Tato skladba byla popsána jako skladba F05 - skladba podlahy balkonu. Řešení podlahy na balkonech bylo popsáno jak v D.1.1 - TZ, tak ve výpisech skladeb. Jednotlivé vrstvy skladby jsou v rozpočtu uvedeny, při provádění stavby však byla zjištěna absence těsnících a distančních pásků spár podlahy. Vícepráce vznikly během provádění na základě odkrývání konstrukce a přesný rozsah nemohl být v projektové dokumentaci stanoven. V rozpočtu chybí položka:* Penetrace hloubková
* Spára podlaha – stěna

Tyto položky mohly být ve VV předpokládány. Ostatní položky vznikly odkrýváním konstrukce při provádění a při realizaci je nutné tyto položky doplnit. Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 xxx .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory  xxx  ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 6Změnový list č. 6 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 11.9. 2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Doplnění skladeb balkonů.**Popis a zdůvodnění změny:** Projektem je navržena systémová skladba PCI na podlahy balkonů. Tato skladba již ale není kompletně obsažena ve VV, postrádá některé důležité položky a úkony. (Konkrétní položky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu).   |
| Počet připojených listů specifikací:  | Počet připojených výkresů:  |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**136.078,66 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **136.078,66 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 8. 9. 2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 8. 9. 2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):