**HARMONOGRAM PRACÍ**

Datum: 30.8.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAKÁZKA:** | Výměna klimatizace – Zaměstnanecká Pojišťovna Škoda |
| **MÍSTO:** | Husova 302, Mladá Boleslav |
| **ZÁKAZNÍK:** | Zaměstnanecká Pojišťovna Škoda |

Pravděpodobný harmonogram prací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Doba trvání** |
| Odsávání chladiva ze stávajících systémů | 1 den |
| Demontáž a odvoz vnitřních jednotek | 4 dny |
| Demontáž stávajících potrubních systémů | 8 dnů |
| Montáž vnitřních jednotek | 10 dnů |
| Montáž nového potrubí a kabelů | 10 dnů |
| Montáž nového odvodu kondenzátu | 5 dnů |
| Pájení nového potrubí | 10 dnů |
| Zapojování nových vnitřních jednotek ( potrubí a kabely) | 5 dnů |
| Demontáž venkovních jednotek a odvoz | 1 den |
| Montáž nových venkovních jednotek | 1 den |
| Tlakové zkoušky nového systému potrubí | 2 dny |
| Stavební začistění stěn a stropů | 4 dny |
| Zprovoznění celého nového systému | 1 den |
|  | **Celkem: 62 dnů** |

Za HVACR technology s.r.o.:

Roman Vogl, jednatel