Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2021

# Smluvní strany:

**Objednatel:**

Obchodní firma: Lesy města Mladá Boleslav s.r.o.

Sídlo: Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupený: Bc. Zdeňkem Tůmou, jednatelem

IČO: 27421473 DIČ: CZ27421473

Obchodní rejstřík: spisová značka C 110785 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 51-7092070277/0100

Telefon: +420 724 984 830

Datová schránka: xi9ibg9

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Zdeněk Tůma

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Zdeněk Tůma

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **LUMES Mělník s.r.o.**

Sídlo: Mladoboleslavská 324, 277 32 Byšice

Zastoupený: Rudolfem Hodboděm, jednatelem

 IČO:28166167 DIČ: CZ28166167

Obchodní rejstřík:: spisová značka C 130014 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka, Mělník

Číslo účtu: 43 – 543810237/0100

Telefon: +420 602 390 535

Datová schránka: bajjb5n

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Rudolf Hodboď

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Rudolf Hodboď

 **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 Smlouvu o dílo číslo týkající se stavebních úprav objektu č.p. 58, Březno u Mladé Boleslavi (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

**II. Předmět dodatku č. 1**

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

 Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní takto:

 „ 3.1.1 *Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.1.*“

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se za odst. 5.1 vkládá nový odst. 5.1.1, který zní takto:

 „*5.1.1 Cena díla SOD bez DPH 1 448 739,-* *Kč*

 *Více práce dle dod. č.1 137 650 Kč*

 ***Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 1 586 389 Kč*** „

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „*Cena za řádně dokončené dílo činí* ***1 586 389,00*** *Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetosumdesátšesttisíctřistaosumdesátdevětkorun). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.*“

**III. Uveřejnění v registru smluv**

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

 **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 Oznámení změny a změnový list

V Mladé Boleslavi dne 6.9.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

Bc. Zdeněk Tůma, jednatel Rudolf Hodboď, jednatel