**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 37/ZEPS/2016**

**č. smlouvy objednatele: 842/2016**

**Název díla:**

**Oprava PB zdi Svitávky u čp. 307 v k.ú. Lindava**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: ZEPS s.r.o.**

Lindava 84, 471 58 Cvikov

**IČ:** 28688651

**DIČ:** CZ28688651

**zastoupený:** Markem Říhou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Marek Říha, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 26966

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.03.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla: původně 31.03.2017 nově 31.08.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne …………… V Rumburku dne ……….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Marek Říha

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik ZEPS s.r.o.